## PLAN (2024)
LOTERÍA DE BOGOTÁ
PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PETI 2024
GESTION | EJE ESTRATEGICO | ACTIVIDAD | FECHAS PROGRAMADAS |  | Indicadores
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Final | Nombre | Formula | Meta
Gestión del Plan de Tecnologías de la Información - PETI | Fortalecimiento del Gobierno y Transformación Digital | Optimizar la pagina web de la entidad | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Pagina Web Optimizada
|  | Optimizar los servicios en nube (SISTEMA COMERCIAL, SIGA, PAGINA WEB, CHANSEGURO) | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Servicios optimizados
|  | Datos Abiertos - Identificar los conjuntos de datos y gestionar las actualizaciones de los conjuntos. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Conjunto de Datos Abiertos actuaizados
|  | Transición al protocolo IPV6 - FASE I Diagnostico y valoración del estado actual de en la entidad. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Diagnostico de estado de la entidad y lineamientos de transición.
|  | Realizar diagnostico para viabilizar el traslado información del Fileserver a Sharepoint | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Plan de migracion de la información
|  | Fortalecer y Mantener el Talento Humano de TI | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° contratos ejectuados* 100)/ N° contratos planificados de prestación de servicios (PAA 2024) | Contratacion de los apoyos necesarios para OGTI
|  | Realizar el diagnostico para transfomar la operación del NUEVO SISTEMA COMERCIAL | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Diagnostico y lineamientos para desarrollo de Sistema Core
| Mantener la infraestructura para prestar Servicios de Tecnología Eficientes | Contar con el soporte y mantenimiento de la infraestructura y servicios de tecnologia | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° contratos ejectuados* 100)/ N° contratos planificados de soporte y mantenimiento (PAA 2024) | Contratos de soporte y mantenimiento de la infraestructura.
|  | Modernizar la infraestructura de equipos de usuario final | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Modernizacion de la infraestructura
| Mejorar la calidad de los servicios de TI. | Establecer indicadores y procedimientos que garanticen el cumplimiento ANS | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Construir indicadores de seguimineto
|  | Actualizar el catalogo de servicios de TI | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Catalogo actualizado
|  | Realizar encuesta de satisfacción de los servicios de TI | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Encuesta de satisfaccion
|  | Planificar actividades asociadas a la mejora de servicios de acuerdo con la encuesta de satisfacción | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Analisis de los resultados encuesta de satisfaccion
| Uso y apropiación de las Tecnologias de la Informaicón | Ejecutar las actividades del Plan de Capacitación Institucional | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Ejecutar el plan
|  | Realizar analisis y actualización del mapa de riesgos de la OGTI | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Mapa de riesgos actualizado
| Creación/Actualización de documentos en Sistema Integrado de Gestión | Establecer un plan documental de la OGTI para los procedimientos, formatos y manuales que hacen falta en el proceso. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Plan de documentación
|  | Implementar el Plan de Documental de la OGTI | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Documentos actualizados y generados
|  | Crear un procedimiento que establezca la forma en que se recogen los requerimientos tecnologicos desde las diferentes areas. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Perocedimiento generado

## PLAN
LOTERÍA DE BOGOTÁ
PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PETI 2024
GESTION | ACTIVIDADES | TAREAS | FECHAS PROGRAMADAS |  | Indicadores
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Final | Nombre | Formula | Meta
Gestión del Plan de Tecnologías de la Información - PETI | Fortalecimiento del Gobierno y Transformación Digital | Realizar la implementación y estabilización del sistema ERP | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Proyecto Implementado Documento soporte que defina alcance para la vigencia
|  | Realizar la reingeniería del Portal Web (diseño, accesibilidad, nuevos servicios) | 2024-02-15 | 2024-08-31 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Proyecto Implementado Documento soporte que defina alcance para la vigencia
|  | Realizar la modernización del sistema core de la Lotería (modelo servicios TI) Fase 1 | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Proyecto Implementado Documento soporte que defina alcance para la vigencia
|  | Realizar la modernización del sistema core de la Lotería (modelo servicios TI) Fase 2 | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Proyecto Implementado Documento soporte que defina alcance para la vigencia
|  | Realizar el desarrollo y puesta en funcionamiento de mejoras SIGA. | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Proyecto Implementado Documento soporte que defina alcance para la vigencia
|  | Realizar la Implementación del proyecto Chanseguro. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Proyecto Implementado Documento soporte que defina alcance para la vigencia
|  | Realización de un ejercicio de innovación pública con acompañamiento de MINTIC y/o la Alta Consejería TIC del Distrito. | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Proyecto Implementado Documento soporte que defina alcance para la vigencia
|  | Fortalecimiento de la gestión de proyectos TI | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Mesas de Trabajo Documento soporte que defina alcance para la vigencia
| Adquisición de Hardware, Software y Servicios de Tecnología | Realizar la validación técnica/negocio de condiciones actuales y necesidades tecnológicas en términos de hardware, software y servicios de tecnología. | 2024-02-15 | 2024-04-15 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Documento
|  | Fortalecimiento del Recurso Humano TI (nuevos roles en el equipo de trabajo) | 2024-02-15 | 2024-04-15 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Personal contratado
|  | Fortalecer el proceso de adquisiciones tecnológicas desde el surgimiento de la necesidad hasta la liquidación del contrato (justificación de la necesidad, documentación, seguimiento) | 2024-04-16 | 2024-12-31 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Documento
| Mejoramiento Continuo | Cerrar las No Conformidades asociadas al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (vigencia anterior) | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Reporte de Cierre Plan de Mejoramiento
|  | Cerrar las No Conformidades asociadas a Accesibilidad Web (vigencia anterior) | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Reporte de Cierre Plan de Mejoramiento
|  | Cerrar las No Conformidades asociadas a Gestión Tecnológica (vigencia anterior) | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Reporte de Cierre Plan de Mejoramiento
|  | Realizar la aplicación de Nuevo Autodiagnóstico de Gobierno Digital y elaboración de plan de política | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Autodiagnóstico y Plan de Política
|  | Realizar la aplicación de Nuevo Autodiagnóstico de Seguridad Digital y elaboración de plan de política. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Autodiagnóstico y Plan de Política
| Gestión de Servicios de TI (Mesa de Servicio) | Realizar la Configuración de maquina virtual y instalación de sistema GLPI | 2024-01-02 | 2024-06-30 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Sistema GLPI en funcionamiento
|  | Realizar la Actualización de árbol de categorías actual con el equipo de TI | 2024-01-02 | 2024-06-30 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Árbol de categorías realizado
|  | Realizar la Actualización de ANS actuales | 2024-01-02 | 2024-06-30 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | ANS actualizados
|  | Realizar la Parametrización de árbol de categorías y ANS en sistema GLPI | 2024-01-01 | 2024-10-31 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Parametrización de árbol de categorías y ANS en sistema GLPI
|  | Realizar la Parametrización de respuestas automáticas que se encuentran como plantillas en GLPI | 2024-01-01 | 2024-10-31 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Respuestas automáticas parametrizadas
|  | Realizar la Creación de encuesta de satisfacción | 2024-01-01 | 2024-10-31 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Encuesta de satisfacción realizada
|  | Realizar la Configuración de plugin para inventario | 2024-01-01 | 2024-10-31 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Plugin configurado
| Uso y apropiación cultural TI | Realizar Capacitaciones vía Teams y presenciales sobre el manejo de las herramientas en la nube y otros temas de interés. | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Capacitaciones Realizadas
|  | Realizar Campañas de correo electrónico para funcionarios y contratistas, generación de fondos de pantalla con temas de socialización TI. | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Campañas realizadas
|  | Realizar la Socialización de Tips de seguridad de la información con intervención directa del equipo TI. | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Socializaciones realizadas
| Creación/Actualización de documentos en Sistema Integrado de Gestión | Elaborar y oficializar el Instructivo gestión de solicitudes mesa de servicios ti – GLPI. | 2024-02-01 | 2024-04-30 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Instructivo oficializado
|  | Elaborar y oficializar el procedimiento para soporte técnico | 2024-02-01 | 2024-04-30 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Procedimiento oficializado
|  | Elaborar y oficializar la Guía técnica de instalación, configuración y entrega de estaciones de usuario | 2024-02-01 | 2024-04-30 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Guia oficializada
|  | Elaborar y ejecutar el Plan de mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo en conjunto con Recursos Físicos. | 2024-02-01 | 2024-04-30 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Plan definido y ejecutado
|  | Elaborar, oficializar y socializar el protocolo de copia y restauración de backup | 2024-01-02 | 2024-06-30 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Protocolo oficializado
|  | Elaborar, oficializar y socializar el Catalogo de servicios de TI | 2024-01-02 | 2024-06-30 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Catálogo oficializado y socializado
|  | Elaborar, oficializar y socializar el catálogo de sistemas de información | 2024-01-02 | 2024-06-30 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Catálogo oficializado y socializado
|  | Elaborar, oficializar y socializar el procedimiento de control de retiro | 2024-01-02 | 2024-06-30 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Procedimiento oficializado

## Hoja1
Fortalecimiento del Gobierno y Transformación Digital | Realizar la implementación y estabilización del sistema ERP
Realizar la reingeniería del Portal Web (diseño, accesibilidad, nuevos servicios)
Realizar la modernización del sistema core de la Lotería (modelo servicios TI) Fase 1
Realizar la modernización del sistema core de la Lotería (modelo servicios TI) Fase 2
Realizar el desarrollo y puesta en funcionamiento de mejoras SIGA.
Realizar la Implementación del proyecto Chanseguro.
Realización de un ejercicio de innovación pública con acompañamiento de MINTIC y/o la Alta Consejería TIC del Distrito.
Fortalecimiento de la gestión de proyectos TI
Adquisición de Hardware, Software y Servicios de Tecnología | Realizar la validación técnica/negocio de condiciones actuales y necesidades tecnológicas en términos de hardware, software y servicios de tecnología.
Fortalecimiento del Recurso Humano TI (nuevos roles en el equipo de trabajo)
Fortalecer el proceso de adquisiciones tecnológicas desde el surgimiento de la necesidad hasta la liquidación del contrato (justificación de la necesidad, documentación, seguimiento)
Mejoramiento Continuo | Cerrar las No Conformidades asociadas al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (vigencia anterior)
Cerrar las No Conformidades asociadas a Accesibilidad Web (vigencia anterior)
Cerrar las No Conformidades asociadas a Gestión Tecnológica (vigencia anterior)
Realizar la aplicación de Nuevo Autodiagnóstico de Gobierno Digital y elaboración de plan de política
Realizar la aplicación de Nuevo Autodiagnóstico de Seguridad Digital y elaboración de plan de política.
Gestión de Servicios de TI (Mesa de Servicio) | Realizar la Configuración de maquina virtual y instalación de sistema GLPI
Realizar la Actualización de árbol de categorías actual con el equipo de TI
Realizar la Actualización de ANS actuales
Realizar la Parametrización de árbol de categorías y ANS en sistema GLPI
Realizar la Parametrización de respuestas automáticas que se encuentran como plantillas en GLPI
Realizar la Creación de encuesta de satisfacción
Realizar la Configuración de plugin para inventario
Uso y apropiación cultural TI | Realizar Capacitaciones vía Teams y presenciales sobre el manejo de las herramientas en la nube y otros temas de interés.
Realizar Campañas de correo electrónico para funcionarios y contratistas, generación de fondos de pantalla con temas de socialización TI.
Realizar la Socialización de Tips de seguridad de la información con intervención directa del equipo TI.
Creación/Actualización de documentos en Sistema Integrado de Gestión | Elaborar y oficializar el Instructivo gestión de solicitudes mesa de servicios ti – GLPI.
Elaborar y oficializar el procedimiento para soporte técnico
Elaborar y oficializar la Guía técnica de instalación, configuración y entrega de estaciones de usuario
Elaborar y ejecutar el Plan de mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo en conjunto con Recursos Físicos.
Elaborar, oficializar y socializar el protocolo de copia y restauración de backup
Elaborar, oficializar y socializar el Catalogo de servicios de TI
Elaborar, oficializar y socializar el catálogo de sistemas de información
Elaborar, oficializar y socializar el procedimiento de control de retiro