## DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO
[8 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [11 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | SEGUNDO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | TERCER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CUARTO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CIERRES ACCION / HALLAZGO
fecha de solicitud | Fuente de hallazgo | Detalle de la fuente | Fecha del hallazgo | Código o capítulo | Proceso afectado | Número único del Hallazgo | Hallazgo y/o situación | Causa(s) del hallazgo | ACCIÓN |  |  | Tipo de acción Propuesta | Área responsable de ejecución | Líder área responsable de ejecución | % que se espera alcanzar de la meta | Fórmula del indicador | Fecha de inicio | Fecha terminación |  | 2. Fecha seguimiento | 2.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 2.Actividades realizadas a la fecha | 2.Resultado del indicador | 2. 25% avance en ejecución de la meta | 2.Alerta | 2.Analisis - Seguimiento OCI4 | 2.Auditor que realizó el seguimiento |  | 3.Fecha seguimiento | 3.Detalle del avance de la acción de mejora | 3.Actividades realizadas a la fecha | 3.Resultado del indicador | 3. 50% avance en ejecución de la meta | 3.Alerta | 3.Analisis - Seguimiento OCI4 | 3.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 75% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | 4.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento |  | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 100% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | Reporte de seguimiento a 14 de diciembre | Estado de la acción | Auditor que valida cumplimiento a la acción | Cierre Hallazgo | Auditor que cierra el hallazgo | Soporte que evidencia que el ente externo cerró el hallazgo
[9 empty] | Detalle de actividades para ejecutar la acción | Unidad de Medida | Cantidad Unidad de Medida | [7 empty] | Modificación Fecha de Terminanción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción |  | Reporte a 30 de septiembre
(DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre completo del informe origen del hallazgo) | (DD-MM-AA) | (Identificación del hallazgo, en el informe) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | table | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) del hallazgo) |  | (No. total de actividades, recursos, personas etc, de la acción - Columna K). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna L) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Resultado automático) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) |  | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) |  | (Resultado automático) |  | (Resultado automático) | (Seleccione de la lista desplegable)
| Origen Externo | INFORME VISITA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO 2019 |  | 6 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 1 | No cuenta con Tablas de Valoracion Documental TVD convalidadas por el ente competente | Aún no se ha terminado el levantamiento del inventario único documental del fondo documental acumulado para todos los periodos históricos | 1. Realizar el levantamiento del Inventario Único Documental del Fondo Documental Acumulado desde la vigencia 1967 hasta el 2008 | formato de Inventario Único Documental al 100% del fondo documental acumulado | 7 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad Financiera y Contable | 100% |  | 2021-08-13 | 2022-10-30 | [10 empty] | 2022-06-30 | Se aporta como evidencia el formato Único de Inventario del Fondo Documental Acumulado, en el cual se encuentran los 7 periodos históricos, el avance de acuerdo a las diferentes unidades de conservación en que se encuentra la documentación, se determina de la siguiente manera: *Cajas: 77,46 % *Paquetes: 31% *Libros empastados: 17,69% *Libros anillados: 0% | 5 | 0.71429 | 71.43% | EN TERMINO | Al revisar el seguimiento reportado por la jefe de la Unidad de Recursos Físicos mediante actualización del archivo compartido en SHAREPOINT, respecto del avance de las acciones formuladas y el soporte cargado en dicha carpeta, se evidencia que: Acción 1. El indicador formulado cuya meta definida es siete (7), registra un avance de cinco (5). Analizando el reporte y los soportes se observa que la meta definida no significa que sean siete formatos, sino que la actividad fue dividida por periodos históricos y su medición no puede realizarse por número de formatos elaborados. Por lo tanto, el indicador no esta directamente relacionado con los soportes entregados, los cuales corresponden a subactividades ejecutadas con el fin de culminar levantamiento del Inventario Único Documental del Fondo Documental Acumulado desde la vigencia 1967 hasta el 2008. No obstante, se evidencia que la dependencia ha avanzado en el levantamiento del inventario. En relación con los soportes: 1. FICHA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL SECUNDARIA PARA FONDOS DOCUMENTALES ACUMULADOS (15 páginas). Se evidencia que el archivo contiene la valoración de las siguientes siete (7) series: Actas Junta Directiva, Contratos, Correspondencia, Historias Laborales, Libros Contables, Nóminas y Resoluciones.; las fichas diligencidas no cuentan con la codificación del SCG y no están diligenciadas en su totalidad (resaltados en rojo de información pendiente). 2. Formato Inventario Documental FR0330-281. Reporte con 12,204 registros diligenciados en la hoja FUID CAJAS, 1,820 registros FUID paquetes y 40 registro FUID libros. El hallazgo continua vigente dado que falta culminar el FUID Se recomienda estandarizar el formato y diligenciarlo en su totalidad. | Luz Dary Amaya | PENDIENTE | 2022-10-06 | Se aporta como evidencia el formato Único de Inventario del Fondo Documental Acumulado, en el cual se encuentran los 7 periodos históricos, el avance de acuerdo a las diferentes unidades de conservación en que se encuentra la documentación, se determina de la siguiente manera: *Cajas: 96,04% *Paquetes:100% *Libros empastados: 100% *Libros anillados: 100% | 7 | 1 | 100% | OK | Al revisar el seguimiento reportado por la jefe de la Unidad de Recursos Físicos mediante actualización del archivo compartido en SHAREPOINT, respecto del avance de las acciones formuladas y el soporte cargado en dicha carpeta, se evidencia que: Acción 1. El indicador formulado cuya meta definida es siete (7), registra un avance de 7). Analizando el reporte y los soportes se observa que la meta definida no significa que sean siete formatos, sino que la actividad fue dividida por periodos históricos y su medición no puede realizarse por número de formatos elaborados. Por lo tanto, el indicador no esta directamente relacionado con los soportes entregados, los cuales corresponden a subactividades ejecutadas con el fin de culminar levantamiento del Inventario Único Documental del Fondo Documental Acumulado desde la vigencia 1967 hasta el 2008. No obstante, se evidencia que la dependencia culminó el levantamiento del inventario. Se evidencia el soporte del FUID consolidado El hallazgo se cierra | Luz Dary Amaya | CUMPLIDA | [9 empty] | PENDIENTE |  | CERRADO
| Origen Externo |  |  |  | GESTIÓN DOCUMENTAL |  |  |  | 2. Elaboración de los cuadros de Clasficación Documental por cada periodo histórico. | cuadros de Claificación documental por periodos | 7 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios | 100% |  | 2022-09-01 | 2022-10-31 | [10 empty] | 2022-06-30 | Esta actividad esta programada para iniciar el mes de septiembre | 0 | 0 | 0% | ALERTA | No se evidencia reporte, la dependencia informa que la actividad inicia en septiembre. | Luz Dary Amaya | ATENCIÓN | 2022-10-06 | Se avanza en la elaboración de los Cuadros de Clasificación Documenal de los tres primnero periodos del Fondo Dcumental Acumulado | 3 | 0.42857 | 42.86% | ALERTA | Al revisar el seguimiento reportado por la jefe de la Unidad de Recursos Físicos mediante actualización del archivo compartido en SHAREPOINT, respecto del avance de las acciones formuladas y el soporte cargado en dicha carpeta, se evidencia que: Acción 2 Elaboración de los cuadros de Clasficación Documental por cada periodo histórico. Se evidencia el soporte que es el Cuadro de Clasificación documental de 3 periodos. El hallazgo sigue VIGENTE dado que dado que faltan 4 periodos | Luz Dary Amaya | ATENCIÓN | [9 empty] | PENDIENTE |  | ABIERTO
| Origen Externo |  |  |  | GESTIÓN DOCUMENTAL |  |  |  | 3. Elaboración de las fichas de valoración documental por periodos | Fichas de Valoración Documental | 7 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios | 100% |  | 2022-03-01 | 31/11/2022 | [10 empty] | 2022-06-30 | Se han elaborado las siguientes fichas de valoración de las series documentales: Actas de Junta Directiva, Contratos, correspondencia, Escrituras, Historias Laborales, Libros Contables, Nóminas, Proyecto Plan de Premios y Resoluciones, para un total de 11 fichas. De otra parte, teniendo en cuenta que el inventario documental del FDA áun no se ha terminado, no es posible determinar un número exacto de fichas a elaborar . | 1 | 0.14286 | 14.29% | ALERTA | Al revisar el seguimiento reportado por la jefe de la Unidad de Recursos Físicos mediante actualización del archivo compartido en SHAREPOINT, respecto del avance de las acciones formuladas y el soporte cargado en dicha carpeta, se evidencia que: Acción 1: El indicador formulado cuya meta definida es siete (7), registra un avance de uno (1). Analizando el reporte y los soportes se observa que la meta definida son 7 fichas de valoración documental, sin embargo la meta fue definida de acuerdo con los periodos históricos y no con el número de fichas que la entidad debe elaborar. Esto ocasiona que auque en el texto del reporte de avance se mencioine la elaboración de 11 fichas, la unidad de medida de avance sea 1. No obstante, se evidencia avance en la actividad formulada. En relación con los soportes: 1. Las fichas diligencidas no cuentan con la codificación del SCG y no están diligenciadas en su totalidad (resaltados en rojo de información pendiente). 2. La dependencia informa que ha elaborado 11 fichas, no obstante, el soporte corresponde a 7 fichas: Actas Junta Directiva, Contratos, Correspondencia, Historias Laborales, Libros Contables, Nóminas y Resoluciones. Por otra parte la dependencia informa "teniendo en cuenta que el inventario documental del FDA áun no se ha terminado, no es posible determinar un número exacto de fichas a elaborar ". Lo anterior permite concluir que el indicador definido no fue el adecuado; se recomienda revisar la posibilidad de cambiar el indicador a uno porcentual cuya línea base para la medición sea un cronograma o plan de trabajo de la actividad. El hallazgo continua vigente dado que falta culminar las fichas de valoración documental | Luz Dary Amaya | ATENCIÓN | 2022-10-06 | Se elaboraron 2 fichas de valoración documental de los siguientes: Procesos Judiciales, Acciones Constitucionales, se aclara que el diligenciamiento de esta fichas se realiza en primera instacia la parte que le compete al archivista, ya que lo jurídico y legal se realizará una vez el historiador tenga contrato, ya que este realizará lal capaitación para los abogados, y de otra parte la valoración secundaria la realiza el mismo historiador. | 2 | 0.28571 | 28.57% | ALERTA | Al revisar el seguimiento reportado por la jefe de la Unidad de Recursos Físicos mediante actualización del archivo compartido en SHAREPOINT, respecto del avance de las acciones formuladas y el soporte cargado en dicha carpeta, se evidencia que: Acción 1: El indicador formulado cuya meta definida es siete (7), registra un avance de 2. Analizando el reporte y los soportes se observa que la meta definida son 7 fichas de valoración documental, sin embargo la meta fue definida de acuerdo con los periodos históricos y no con el número de fichas que la entidad debe elaborar. En relación con los soportes se validan las fichas de Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales. El hallazgo continua vigente dado que falta culminar las fichas de valoración documental | Luz Dary Amaya | ATENCIÓN | [9 empty] | PENDIENTE |  | ABIERTO
| Origen Externo |  |  |  | GESTIÓN DOCUMENTAL |  |  |  | 4. Elaboración de las Tablas de Valoración Documental | Tablas de Valoración por cada uno de los 7 periodos | 7 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios | 100% |  | 2022-11-01 | 2022-12-30 | [10 empty] | 2022-06-30 | Esta actividad esta programada para iniciar el mes de noviembre | 0 | 0 | 0% | ALERTA | No se evidencia reporte, la dependencia informa que la actividad inicia en noviembre | Luz Dary Amaya | ATENCIÓN | 2022-10-06 | Esta actividad se iniciará en el mes de noviembre, tal y como esta progamado y una vez, se culmine la construccción de los Cuadros de Clasificación Documental | 0 | 0 | 0% | ALERTA | No se evidencia reporte, la dependencia informa que la actividad inicia en noviembre | Luz Dary Amaya | ATENCIÓN | [9 empty] | PENDIENTE |  | ABIERTO
| Origen Externo |  |  |  | GESTIÓN DOCUMENTAL |  |  |  | 5. Elaboración de la memoria descriptiva según requerimientos Acuerdo 04 de 2019 del AGN | Memoria descriptiva | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios | 100% |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | [10 empty] | 2022-06-30 | Esta actividad esta programada para iniciar el mes de noviembre | 0 | 0 | 0% | ALERTA | No se evidencia reporte, la dependencia informa que la actividad inicia en noviembre | Luz Dary Amaya | ATENCIÓN | 2022-10-06 | Esta actividad esta programada para el mes de noviembre de 2022 | 0 | 0 | 0% | ALERTA | No se evidencia reporte, la dependencia informa que la actividad inicia en noviembre | Luz Dary Amaya | ATENCIÓN | [9 empty] | PENDIENTE |  | ABIERTO
| Origen Externo |  |  |  | GESTIÓN DOCUMENTAL |  |  |  | 6. Presentar las TVD al Comité Institucional de gestión y Desempeño | Acta de aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios | 100% |  | 2022-01-12 | 2022-12-31 | [10 empty] | 2022-06-30 | Esta actividad esta programada para iniciar el mes de diciembre | 0 | 0 | 0% | ALERTA | No se evidencia reporte, la dependencia informa que la actividad inicia en diciembre | Luz Dary Amaya | ATENCIÓN | 2022-10-06 | Esta actividad esta programada para iniciar el mes de diciembre | 0 | 0 | 0% | ALERTA | No se evidencia reporte, la dependencia informa que la actividad inicia en noviembre | Luz Dary Amaya | ATENCIÓN | [9 empty] | PENDIENTE |  | ABIERTO
| Origen Externo |  |  | 7 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2 | No se ha intervenido el Fondo Documental Acumulado de acuerdo a las Tablas de valoracion Documental | No se cuenta con el instrumento Archivistico convalidado para proceder a la intervencion del Fondo documental Acumulado. | 1. Aplicación de los procesos archivísticos (Clasificación, Ordenación y Descripción) 2. Foliación 3. Conformación de expedientes según series y subseries documentales -TVD 4. Ubicación en la estantería por periodos históricos y según organigrama 5. Aplicación TVD en su disposición final (Transferencias documentales secundarias y eliminación documental de acuerdo con los tiempos de retención) | Aplicación de las Tablas de Valoración Documental | 5 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios | 100% |  | 2023 | 2026 | [10 empty] | 2022-06-30 | Se dará inicio para la vigencia 2023, teniendo en cuenta, que este proyectada a un mediano y largo plazo. | 0 | 0 | 0% | ALERTA | No se evidencia reporte, la dependencia informa que la actividad inicia en 2023 | Luz Dary Amaya | ATENCIÓN | 2022-10-06 | Se dará inicio para la vigencia 2023, teniendo en cuenta, que este proyectada a un mediano y largo plazo. | 0 | 0 | 0% | ALERTA | No se evidencia reporte, la dependencia informa que la actividad inicia en 2023 | Luz Dary Amaya | ATENCIÓN | [9 empty] | PENDIENTE |  | ABIERTO
| Origen Externo |  |  | 10 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 3 | La entidad no ha realizado transferencias secundarias a la direccion Distrital de Archivos de Bogota. | No se cuenta con el instrumento Archivistico convalidado para reaizazr transferencias documentales secundarias | Aplicación de las Tablas de Valoración Documental convalidadas por la Dirección Archivo de Bogotá: 1. Revisión de las series y subseries documentales de acuerdo con la disposición final, según TVD. 2. Separar los expedientes y elaborar inventario de las series a transfererir. 3. Realizar a descripción documental de acuerdo con la norma ISAD-G sobre descripción archivística. 4. Enviar a la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá la documentación a transferir. Personas: Archivista y tecnologos contratados para realizar as actividades correspondientes. | Tablas de Valoración Documental aplicadas | 5 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios | 100% |  | 2026 | 2028 | [10 empty] | 2022-06-30 | Se dará inicio para la vigencia 2023, teniendo en cuenta, que este proyectada a un largo plazo. | 0 | 0 | 0% | ALERTA | No se evidencia reporte, la dependencia informa que la actividad inicia en 2023 | Luz Dary Amaya | ATENCIÓN | 2022-10-06 | Se dará inicio para la vigencia 2023, teniendo en cuenta, que este proyectada a un largo plazo. | 0 | 0 | 0% | ALERTA | No se evidencia reporte, la dependencia informa que la actividad inicia en 2023 | Luz Dary Amaya | ATENCIÓN | [9 empty] | PENDIENTE |  | ABIERTO
| Origen Externo |  |  | 11 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 4 | La entidad no ha publicado en la pagina web la informacion de las transferencias secundarias realizadas a la direccion distrital de archivo de bogota, en cumplimiento con el decreto 1515 Articulo 16, compilado en el decreto 1080 de 2015 Articulos 2.8.10.14 | No se cuenta con el instrumento Archivistico convalidado para reaizazr transferencias documentales secundarias | Aplicación de las Tablas de Valoración Documental convalidadas por la Dirección Archivo de Bogotá: 1. Publicación en la página web de la entidad la información, una vez se hayan realizado las transferencias secundarias al Arhivo de Bogotá. | Aplicación de las Tablas de Valoración Documental aplicadas | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios | 100% |  | 2028 | 2028 | [10 empty] | 2022-06-30 | Se dará inicio para la vigencia 2023, teniendo en cuenta, que este proyectada a un largo plazo. | 0 | 0 | 0% | ALERTA | No se evidencia reporte, la dependencia informa que la actividad inicia en 2023 | Luz Dary Amaya | ATENCIÓN | 2022-10-06 | Se dará inicio para la vigencia 2023, teniendo en cuenta, que este proyectada a un largo plazo. | 0 | 0 | 0% | ALERTA | No se evidencia reporte, la dependencia informa que la actividad inicia en 2023 | Luz Dary Amaya | ATENCIÓN | [9 empty] | PENDIENTE |  | ABIERTO
| Origen Externo | INFORME VISITA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO 2020 | 2020-10-26 | 2 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 5 | 1.2 El profesional responsable de la gestión documental en la entidad durante el año 2019, acreditó formación académica profesional de nivel superior en archivística (universitario) de acuerdo con el artículo 7 del Decreto Distrital 514 de 2006. El responsable de la gestión documental es la Jefe de Recursos Físícos, quien se apoya en un Contratista profesional en Archivística. | El personal de la gestión documental no cuentan con el perfi exigido | Realizar incorporación de personal, garantizando que cumplen con el perfil para el manejo de los proceso y la gestión documental: 1. Nombramiento en planta profesional | Resolución de nombramiento profesional en Archivística | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios | 100% |  | 2022-04-01 | 2022-12-31 | [10 empty] | 2022-06-30 | De acuerdo con el rediseño organizacional que esta adelantando la entidad, se encuentra en proceso de estudio en el Departamento del Servicio Civil Distrital. | 0 | 0 | 0% | ALERTA | No se evidencia reporte | Luz Dary Amaya | ATENCIÓN | 2022-10-06 | De acuerdo con el rediseño organizacional que esta adelantando la entidad, se encuentra en proceso de estudio en el Departamento del Servicio Civil Distrital. | 0 | 0 | 0% | ALERTA | La dependencia no realizó reporte de avance | Luz Dary Amaya | ATENCIÓN | [9 empty] | PENDIENTE |  | ABIERTO
| Origen Externo |  | 2020-10-26 | 6 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 6 | 2.2.1 La Tabla de Retención Documental - TRD de la entidad, estaba adoptada al 31 de diciembre de 2019 mediante acto administrativo según el artículo 8 del Acuerdo 4 de 2013 Mediante Resolución 083 e 2013 la Lotería de Bogotá realizo el proceso de adopción de la TRD; esta versión adoptada por la Lotería no contaba con el concepto y acuerdo de convalidación por parte de Consejo Distrital de Archivos, razón por la cual no se podía realizar su adopción e implementación, La Tabla de Retención Documental - TRD se convalidada en el 2015 no ha sido adoptada por la entidad. | No se expidió el Acto Administrativo de adopción e implementación de la TRD, una vez, la convalido la Dirección Distrital Archivo de Bogotá. | 1. Elaborar y proyectar Acto administrativo de adopción e implementación de las Tablas de Retención Documental de la Loteria de Bogotá: 2. Envíar a revisión a la Secretaria General para aprobación. 3. Publicar y socializar el acto administrativo | Acto administrativo de adopción e implementación de las TRD. | 3 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios | 100% |  | 2022-03-10 | 15/05/2022 | [10 empty] | 2022-06-30 | Se aporta como evidencia la Circular No. 7 de 30 de abril de 2022, la cual fue socializada a todos los funcionarios de la entidad. | 3 | 1 | 100% | OK | Al revisar el seguimiento reportado por la jefe de la Unidad de Recursos Físicos mediante actualización del archivo compartido en SHAREPOINT, respecto del avance de las acciones formuladas y el soporte cargado en dicha carpeta, se evidencia que: Acción 1: "Elaborar y proyectar Acto administrativo de adopción e implementación de las Tablas de Retención Documental de la Loteria de Bogotá": El acto administrativo de adopción de las TRD es el Acuerdo 1 de 2014 Acción 2. "Envíar a revisión a la Secretaria General para aprobación": El acto administrativo de adopción de las TRD es el Acuerdo 1 de 2014 Acción 3. "Publicar y socializar el acto administrativo": El acto administrativo de adopción de las TRD es el Acuerdo 1 de 2014 y en su momento fue publicado. Ahora bien, se evidencia que como cumplimiento de la acción y con el ánimo de socializar y dar lineamientos en relación con la implementación de las TDR, la depenencia presenta la Circular No. 7 de 2022 del día 30/04/2022. Dicha circular determina la Adopción, Implementación y Socialización de las TRD de la entidad. El hallazgo se cierra dado que las actividades fueron cumplidas. No obstante, se recomenda analizar y fortalecer la formulación de los indicadores y las acciones de mejora, esto dado que esta acción no fue formulada de manera adecuada, lo que conlleva a que no se elimine de raíz las causas que generan los incumplimientos. | Luz Dary Amaya | CUMPLIDA | [7 empty] | Luz Dary Amaya | PENDIENTE | [9 empty] | PENDIENTE |  | CERRADO
| Origen Externo | INFORME VISITA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO 2021 |  | 1 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 7 | Actualización de las Tablas de Retención Documental | La TRD no fueron actualizadas una vez se expidió el acuerdo 005 de 2015 por la cual se modifican las funciones de algunas dependencias, de conformidad con la normatividad vigente. | 1. Entrevistas con los productores documentales de cada una de las dependencias | Actas de reunión | 17 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios | 100% |  | 2022-04-20 | 2022-05-16 | [10 empty] | 2022-06-30 |  | 17 | 1 | 100% | OK | Al revisar el seguimiento reportado por la jefe de la Unidad de Recursos Físicos mediante actualización del archivo compartido en SHAREPOINT, respecto del avance de las acciones formuladas y el soporte cargado en dicha carpeta, se evidencia que: Acción 1. Hace referencia a 17 actas de reunión para validación de ajustes en las TRD. Se verifica el soporte de la actividad reportada al 100%. Se evidencian las actas de las siguientes unidades: 1. Gerencia General 2. Oficina de Control Interno 3. Oficina de Control Disciplinario Interno 4. Oficial de Cumplimiento 5. Comunicaciones y Mercadeo 6. Unidad de Loterías 7. Secretaria General - Faltan firmas 8. Sistemas 9 Planeación Estratégica 10. Atención al Cliente 11. Tesorería 12. Unidad Financiera y Contable ( Contabilidad - Cartera - Presupuesto) 13. Unidad de Apuestas y Control de Juego - Falta firma 14. Unidad de Talento Humano El hallazgo se cierra dado que las actividades fueron cumplidas. | Luz Dary Amaya | CUMPLIDA | [7 empty] | Luz Dary Amaya | [10 empty] | PENDIENTE |  | CERRADO
| Origen Externo |  |  |  | GESTIÓN DOCUMENTAL |  |  |  | 2. Elaboración de los Cuadros de Caracterización Documental | Cuadros de Caracterización por cada una de las dependencias | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios | 100% |  | 2022-05-17 | 2022-06-30 | [10 empty] | 2022-06-30 | Se aporta el cuadro de Caracterización Documental | 1 | 1 | 100% | OK | Al revisar el seguimiento reportado por la jefe de la Unidad de Recursos Físicos mediante actualización del archivo compartido en SHAREPOINT, respecto del avance de las acciones formuladas y el soporte cargado en dicha carpeta, se evidencia que: Se verifica soporte de formato Cuadro de Caracterización, el cual contiene 15 hojas con información de las dependencias. en relación con las 17 tablas falta la caracterización de Oficial de Cumplimiento y Control Interno Disciplinario. | Luz Dary Amaya | CUMPLIDA | [7 empty] | Luz Dary Amaya | [10 empty] | PENDIENTE |  | CERRADO
| Origen Externo |  |  |  | GESTIÓN DOCUMENTAL |  |  |  | 3. Diligenciamiento del formato de cambios para la actualización de las TRD, sustento de creación o eliminación de series documentales ya convalidadas | Formato justificación de cambios del Archivo de Bogotá | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios | 100% |  | 2022-07-01 | 2022-07-29 | [10 empty] | 2022-06-30 | Esta actividad esta programada para el mes de julio | 0 | 0 | 0% | ALERTA | No se evidencia reporte | Luz Dary Amaya | ATENCIÓN | 2022-10-06 | Se elaboró el cuadro de control de cambios conforme a la actualización de las Tablas de Retención Documental | 1 | 1 | 100% | OK | Al revisar el seguimiento reportado por la jefe de la Unidad de Recursos Físicos mediante actualización del archivo compartido en SHAREPOINT, respecto del avance de las acciones formuladas y el soporte cargado en dicha carpeta, se evidencia que: Acción 3. Diligenciamiento del formato de cambios para la actualización de las TRD, sustento de creación o eliminación de series documentales ya convalidadas. Se evidencia formato diligenciado con Control de Cambios. Se realiza CIERRE del hallazgo | Luz Dary Amaya | CUMPLIDA | [9 empty] | PENDIENTE |  | CERRADO
| Origen Externo |  |  |  | GESTIÓN DOCUMENTAL |  |  |  | 4. Elaboración del cuadro de Clasificación Documental | Cuadros de Clasificación Documental | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios | 100% |  | 2022-08-01 | 2022-08-16 | [10 empty] | 2022-06-30 | Esta actividad esta programada para el mes de agosto | 0 | 0 | 0% | ALERTA | No se evidencia reporte | Luz Dary Amaya | ATENCIÓN | 2022-10-06 | Se elaboró el Cuadro de Clasificación Documental para la actualización de las TRD} | 1 | 1 | 100% | OK | Al revisar el seguimiento reportado por la jefe de la Unidad de Recursos Físicos mediante actualización del archivo compartido en SHAREPOINT, respecto del avance de las acciones formuladas y el soporte cargado en dicha carpeta, se evidencia que: Acción 4. Elaboración del cuadro de Clasificación Documental Se evidencia documento diligenciado Se realiza CIERRE del hallazgo | Luz Dary Amaya | CUMPLIDA | [9 empty] | PENDIENTE |  | CERRADO
| Origen Externo |  |  |  | GESTIÓN DOCUMENTAL |  |  |  | 5. Elaboración preliminar de las TRD | Tablas de Retención Documental | 17 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios | 100% |  | 2022-09-01 | 2022-09-23 | [10 empty] | 2022-06-30 | Esta actividad esta programada para el mes de septiembre | 0 | 0 | 0% | ALERTA | No se evidencia reporte | Luz Dary Amaya | ATENCIÓN | 2022-10-06 | Se elaboró el proyecto de TRD para cada una de las dependencias de acuerdo con los cambios sugeridos por cada una de las dependencias | 17 | 1 | 100% | OK | Al revisar el seguimiento reportado por la jefe de la Unidad de Recursos Físicos mediante actualización del archivo compartido en SHAREPOINT, respecto del avance de las acciones formuladas y el soporte cargado en dicha carpeta, se evidencia que: Acción 5. Elaboración preliminar de las TRD. Se evidencian 17 TRD preliminares Se realiza CIERRE del hallazgo | Luz Dary Amaya | CUMPLIDA | [9 empty] | PENDIENTE |  | CERRADO
| Origen Externo |  |  |  | GESTIÓN DOCUMENTAL |  |  |  | 6. Elaboración de las Fichas de Valoración Documental de las series misionales | Fichas de Valoración Documental TRD | 2 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios | 100% |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | [10 empty] | 2022-06-30 | Esta actividad esta programada para el mes de noviembre | 0 | 0 | 0% | ALERTA | No se evidencia reporte | Luz Dary Amaya | ATENCIÓN | 2022-10-06 | Esta actividad esta programada para el mes de noviembre | 0 | 0 | 0% | ALERTA | No se evidencia reporte, la dependencia informa que la actividad inicia en noviembre | Luz Dary Amaya | ATENCIÓN | [9 empty] | PENDIENTE |  | ABIERTO
| Origen Externo |  |  |  | GESTIÓN DOCUMENTAL |  |  |  | 7. Elaboración de la memoria descrpitiva | Memoria descriptiva | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios | 100% |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | [10 empty] | 2022-06-30 | Esta actividad esta programada para el mes de noviembre | 0 | 0 | 0% | ALERTA | No se evidencia reporte | Luz Dary Amaya | ATENCIÓN | 2022-10-06 | Se ha avanzado en un 40% en la elaboración de la memoria descriptiva para las Tablas de Retención Documental | 0.4 | 0.4 | 40% | ALERTA | Al revisar el seguimiento reportado por la jefe de la Unidad de Recursos Físicos mediante actualización del archivo compartido en SHAREPOINT, respecto del avance de las acciones formuladas y el soporte cargado en dicha carpeta, se evidencia que: Acción 7. Elaboración de la memoria descriptiva . Se evidencia documento parcial de la memoria descriptiva El hallazgo continua VIGENTE | Luz Dary Amaya | ATENCIÓN | [9 empty] | PENDIENTE |  | ABIERTO
| Origen Externo |  |  |  | GESTIÓN DOCUMENTAL |  |  |  | 8. Presentación y aprobación de las TRD ante el Comité Institcional de Gestión y Desempeño | Acta de aprobación de las TRD | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios | 100% |  | 2022-12-01 | 2022-12-31 | [10 empty] | 2022-06-30 | Esta actividad esta programadas para el mes de diciembre | 0 | 0 | 0% | ALERTA | No se evidencia reporte | Luz Dary Amaya | ATENCIÓN | 2022-10-06 | Esta actividad esta programadas para el mes de diciembre | 0 | 0 | 0% | ALERTA | No se evidencia reporte, la dependencia informa que la actividad inicia en diciembre | Luz Dary Amaya | ATENCIÓN | [9 empty] | PENDIENTE |  | ABIERTO
| Origen Externo |  |  |  | GESTIÓN DOCUMENTAL |  |  |  | 9. Enviar las Tablas de Retención para convalidación a la Dirección Distrital Archivo de Bogotá | Comunicación de envío de las TRD con anexos | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios | 100% |  | 2022-12-30 | 2022-12-30 | [10 empty] | 2022-06-30 | Esta actividad esta programada para el mes de diciembre | 0 | 0 | 0% | ALERTA | No se evidencia reporte | Luz Dary Amaya | ATENCIÓN | 2022-10-06 | Esta actividad esta programadas para el mes de diciembre | 0 | 0 | 0% | ALERTA | No se evidencia reporte, la dependencia informa que la actividad inicia en diciembre | Luz Dary Amaya | ATENCIÓN | [9 empty] | PENDIENTE |  | ABIERTO
| Origen Externo |  |  | 2 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 8 | Formalizar el procedimiento que contempla las actividades para realizar las transferencias documentales primarias | Ausencia de procedimiento para realizar transferencias documentales primarias de la entidad. | 1. Elaboración del procedimiento para transferencias documentales primarias | Procedimiento transferencias documentales primarias aprobado | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios | 100% |  | 01/072022 | 2022-07-30 | [10 empty] | 2022-06-30 | Esta actividad esta programada para el mes de julio | 0 | 0 | 0% | ALERTA | No se evidencia reporte | Luz Dary Amaya | ATENCIÓN | 2022-10-06 | Revisado el procedimiento actual PRO-PRO330-213-9 GESTIÓN DE ARCHIVO, se evidenció que este cuenta con las actividades de transferencia documental pimaria desde la actividad No. 7 a la 19. | 1 | 1 | 100% | OK | Al revisar el seguimiento reportado por la jefe de la Unidad de Recursos Físicos mediante actualización del archivo compartido en SHAREPOINT, respecto del avance de las acciones formuladas y el soporte cargado en dicha carpeta, se evidencia que: Acción 1 Formalizar el procedimiento que contempla las actividades para realizar las transferencias documentales primarias Se evidencia que el procedimiento dejado como soporte es el mismo de la vigencia 2020; la profesional líder de Gestión Documental menciona que no fue necesario realizar ningún ajuste a dicho cronograma. El hallazgo se CIERRA | Luz Dary Amaya | CUMPLIDA | [9 empty] | PENDIENTE |  | CERRADO
| Origen Externo |  |  | 3 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 9 | Formular un plan de transferencias documentales, en atención a los artículos 20 y 21 del Acuerdo 004 de 2019 expedido por el Archivo General de la Nación. | Ausencia del Cronograma de Transferencias docuemntales primarias | 1. Elaboración del Cronograma de Transferncias documentales primarias | Cronograma de Transferencias documentaes primarias | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios | 100% |  | 2022-07-01 | 2022-07-31 | [10 empty] | 2022-06-30 | Esta actividad esta programada para el mes de julio | 0 | 0 | 0% | ALERTA | No se evidencia reporte | Luz Dary Amaya | ATENCIÓN | 2022-10-06 | Se formuló y envío a través de memorando bajo el Rad. No. 3-2022-891_1 el día 28 de julio de 2022 el cronograma para realizar las transferencias documentales primarias de cada una de las dependencias | 1 | 1 | 100% | OK | Al revisar el seguimiento reportado por la jefe de la Unidad de Recursos Físicos mediante actualización del archivo compartido en SHAREPOINT, respecto del avance de las acciones formuladas y el soporte cargado en dicha carpeta, se evidencia que: Acción 1. Elaboración del Cronograma de Transferencias documentales primarias. Se verifica que se elaboró y remitió a las dependencias el cronograma de transferencias. El hallazgo se CIERRA | Luz Dary Amaya | CUMPLIDA | [9 empty] | PENDIENTE |  | CERRADO
| Origen Externo |  |  |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 10 |  |  | 2. Inventarios documentales diligenciados y firmados por los jefes de cada dependecia para reaizar la transferencia primaria | Formato de Inventarios documentales debidamente dilgienciados y firmados y actas de transferencias | 17 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios | 100% |  | 2022-10-02 | 2022-12-31 | [10 empty] | 2022-06-30 | Esta activiad esta programada para inciar en el mes de octubre | 0 | 0 | 0% | ALERTA | No se evidencia reporte | Luz Dary Amaya | ATENCIÓN | 2022-10-06 | Esta actividad esta programada para inciar en el mes de octubre, teniendo en cuenta el cronograma de transferencia documentales | 0 | 0 | 0% | ALERTA | No se reporta avance | Luz Dary Amaya | ATENCIÓN | [9 empty] | PENDIENTE |  | ABIERTO
| Origen Externo |  |  | 4 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 11 | Elaborar procedimiento para la eliminación documental | Ausencia del procedimiento para la eliminación documental | 1. Elaborar procedimiento para la eliminación de documentos por tabla de retención documental | Procedimientos de Eliminación Documental aprobado | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios | 100% |  | 2022-07-01 | 2022-07-30 | [10 empty] | 2022-06-30 | Esta actividad esta programada para iniciar en el mes de julio | 0 | 0 | 0% | ALERTA | No se evidencia reporte | Luz Dary Amaya | ATENCIÓN | 2022-10-06 | Se elaboró y fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el procedimiento de "Eliminación Documental", así mismo, este se encuentra publicado en la página web. | 1 | 1 | 100% | OK | Al revisar el seguimiento reportado por la jefe de la Unidad de Recursos Físicos mediante actualización del archivo compartido en SHAREPOINT, respecto del avance de las acciones formuladas y el soporte cargado en dicha carpeta, se evidencia que: Acción 1. Elaborar procedimiento para la eliminación de documentos por tabla de retención documental. Se verifica que se aprobó el procedimiento PRO330-528-1 El hallazgo se CIERRA | Luz Dary Amaya | CUMPLIDA | [9 empty] | PENDIENTE |  | CERRADO
Note on I26: Manuela Hernandez: Cronograma transferencias primarias
Note on J11: Manuela Hernandez: Actividades a realizar una vez se convaliden las tablas por el archivo distrital
Note on K21: Manuela Hernandez: Depende de la Contratación del Historiador
Note on K22: Manuela Hernandez: Depende de la Contrtación del Historiador
Note on L7: Manuela Hernandez: En las 7 periodos se pueden repetir la misma cantidad de fichas.
Note on L21: Manuela Hernandez: Depende de las series misionales - Apuestas y Loterías
Note on R21: Sandra Patricia Henao Reyes: Depende de la contratación de la Historiadora y se le incluye en el ontrato, adicinonalmente, estas fichas para las TRD.
Note on R22: Maria Graciela Norato: Depende de la contratación de la historiadora

## SUPERSALUD (hidden)
[8 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [11 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | SEGUNDO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | TERCER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CUARTO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CIERRES ACCION / HALLAZGO
fecha de solicitud | Fuente de hallazgo | Detalle de la fuente | Fecha del hallazgo | Código o capítulo | Proceso afectado | Número único del Hallazgo | Hallazgo y/o situación | Causa(s) del hallazgo | ACCIÓN |  |  | Tipo de acción Propuesta | Área responsable de ejecución | Líder área responsable de ejecución | % que se espera alcanzar de la meta | Fórmula del indicador | Fecha de inicio | Fecha terminación |  | 2. Fecha seguimiento | 2.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 2.Actividades realizadas a la fecha | 2.Resultado del indicador | 2. 25% avance en ejecución de la meta | 2.Alerta | 2.Analisis - Seguimiento OCI4 | 2.Auditor que realizó el seguimiento |  | 3.Fecha seguimiento | 3.Detalle del avance de la acción de mejora | 3.Actividades realizadas a la fecha | 3.Resultado del indicador | 3. 50% avance en ejecución de la meta | 3.Alerta | 3.Analisis - Seguimiento OCI4 | 3.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 75% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | 4.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento |  | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 100% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | Reporte de seguimiento a 14 de diciembre | Estado de la acción | Auditor que valida cumplimiento a la acción | Cierre Hallazgo | Auditor que cierra el hallazgo | Soporte que evidencia que el ente externo cerró el hallazgo
[9 empty] | Detalle de actividades para ejecutar la acción | Unidad de Medida | Cantidad Unidad de Medida | [7 empty] | Modificación Fecha de Terminanción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción |  | Reporte a 30 de septiembre
(DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre completo del informe origen del hallazgo) | (DD-MM-AA) | (Identificación del hallazgo, en el informe) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | table | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) del hallazgo) |  | (No. total de actividades, recursos, personas etc, de la acción - Columna K). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna L) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Resultado automático) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) |  | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) |  | (Resultado automático) |  | (Resultado automático) | (Seleccione de la lista desplegable)
| Origen Externo | AUDITORIA FORENSE ORDENADA MEDIANTE AUTO 20215900000004137 Y ALCANCE AUTOR 2021590000000429-7 |  | 6 | EJSA-APUESTAS | 1 | Presunto retardo en la autorización para la operación asociada de la modalidad de chance de doble acierto con premio acumulado – Chance Millonario por parte de la Lotería de Bogotá al concesionario Grupo Empresarial en Línea S.A La Lotería de Bogotá presuntamente vulnera lo establecido en el parágrafo 4 del artículo Art. 2.7.2.2.1.1 del decreto 1068 de 2015, adicionado por el decreto 176 de 2017 (vigente para la época) y el acuerdo 326 de 2017, artículo 7, numeral 1 emitido por el CNJSA, como quiera que se dilató por más de 2 años sin justificación aparente, la autorización para la operación asociada de la modalidad de chance de doble acierto con premio acumulado “Chance Millonario”, al concesionario de apuestas permanentes - Grupo Empresarial en Línea S.A GELSA S.A. |  | Diseñar e implementar el procedimiento para la emisión de autorizaciones, incluyendo las actividades, términos y puntos de control para la revisión y aprobación de las mismas. La expedición del acto administrativo de autorzación de las diferentes modalidades de premio acumulado asociado, se realizará por parte de la loteria en un término no mayor de 15 días hábiles, una vez se cumpla con los requisitos de establecidos en la normatividad vigente. La periodicidad está sujeta a la solicitudes que presente el concesionario. | 1. Procedimiento diseñado e implementado 2. Fecha de expedición de cada autorización - Fecha de solicitud por parte del concesionario 3.- No de autorizaciones expedidas en término / No de solicitudes radicadas por el concesionario con el cumplimiento de requisitos | 1. 1 2. Menor o igual a 15 dias 3. 100% |  | #N/A | Martha Liliana Durán Cortés / Jefe Unidad de Apuestas y Control de Juegos | 100% |  | 2022-07-25 | 2023-07-25 | [27 empty] | PENDIENTE | [9 empty] | PENDIENTE |  | ABIERTO
| Origen Externo |  |  | 7 | EJSA-APUESTAS | 2 | Presunta afectación de los recursos a percibir por el Sistema general de Seguridad Social en Salud del concepto de Derechos de explotación de apuestas permanentes de aproximadamente $ 1.927.160.425 por parte de la Loteria de Bogota. La Lotería de Bogotá presuntamente generó afectación en el recaudo de recursos económicos al Sistema General de Seguridad Social en Salud, de aproximadamente $1.927.160.425 durante julio 2018 a febrero 2021,por concepto de Derechos de explotación el cual corresponde al 12% de la venta de apuestas permanentes proyectada en el departamento de Cundinamarca y Bogotá por la no autorización para la operación asociada de la modalidad de chance de doble acierto con premio acumulado “Chance Millonario”, al concesionario de apuestas permanentes – Grupo Empresarial en Línea S.A GELSA S.A NIT 830.111.257-3, en marco del contrato de concesión No 68 de 2016. |  | Diseñar e implementar el procedimiento para la emisión de autorizaciones, incluyendo las actividades, términos, puntos de control y áreas responsables, para la revisión y aprobación de las respectivas autorizaciones. - La expedición del acto administrativo de autorización de las diferentes modalidades de premio acumulado, se expedirá por parte de la loteria en un término no mayor de 15 días hábiles, una vez cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad vigente. La periodicidad está sujeta a la solicitudes que presente el concesionario. | 1. Proceso diseñado e implementado 2. Fecha de expedición de cada autorización - Fecha de solicitud por parte del concesionario 3. Controles realizados / Controles programados en el procedimiento | 1. 1 2. Menor o igual a 15 dias 3. 100% |  | #N/A | Martha Liliana Durán Cortés / Jefe Unidad de Apuestas y Control de Juegos | 100% |  | 2022-07-25 | 2023-07-25 | [27 empty] | PENDIENTE | [11 empty] | ABIERTO
| Origen Externo |  |  | 10 | EJSA-APUESTAS | 3 | Hallazgo No 14: Presunta ausencia de la autorización de la entidad concedente en los puntos de venta que comercializan apuestas permanentes El GRUPO EMPRESARIAL EN LÍNEA – GELSA S.A. no exhibe ni tramita ante la Lotería de Bogotá, la autorización necesaria para la comercialización de las apuestas permanentes en los puntos de venta, con lo cual presuntamente incumple lo establecido en el artículo 2 del decreto 1350 de 2003, reglamentario de la ley 643 de 2001, compilado en el artículo 2.7.2.1.2 del Decreto 1068 de 2015, numeral 7 del artículo 13 del decreto 1350 de 2007, artículo 2.7.2.4.8. del Decreto 1068 de 2015 y literal g) del artículo 4 de la ley 643 de 2001. |  | Diseñar e implementar el procedimiento de solicitud de autorización para apertura de nuevos puntos o cambio de sede: A través del sistema de Auditoría Chanseguro, el concesionario remitirá en un archivo plano, la información de los puntos de venta sobre los cuales pretende obtener autorización, indicando por cada punto de venta (código, dirección, barrio, localidad, municipio, número de matricula mercantil) La Lotería de Bogotá verificará el cumplimiento de requisitos por parte del concesionario y posteriormente expedirá la respectiva autorizacion de manera expresa y escrita mediante el envio de un código QR, para cada punto de venta fijo. Este código QR hará las veces de licencia de que trata el numeral 7 del artículo 2.7.4.2.8 del Decreto 1068 de 2015. El concesionario debe imprimir el código QR y exhibirlo en cada punto de venta. En las visitas de inspección en el marco de la fiscalización que realiza la Unidad de Apuestas y Control de Juegos de la Lotería de Bogotá validará que la licencia se encuentra exhibida. | 1. Procedimiento diseñado e implementado 2. No de autorizaciones o licencias expedidas / Número de autorizaciones o licencias solicitadas | 1. 1 2.100% |  | #N/A | Martha Liliana Durán Cortés / Jefe Unidad de Apuestas y Control de Juegos | 100% |  | 2022-07-25 | 2023-07-25 | [27 empty] | PENDIENTE | [11 empty] | ABIERTO
| Origen Externo | [7 empty] | Realizar un cruce de información de las ventas registradas en el sistema de Auditoría y el inventario de puntos de venta autorizados. Dicho cruce será realizado de forma mensual y se generará un reporte sobre la posible diferencia en la auditoría. En el caso de encontrar inconsistencias en los cruces de información, formular los respectivos requerimientos al concesionario, efectuando seguimiento a las respuestas y a las acciones adoptadas para subsanar dicha situación. Evidencia de lo anterior se construirá un informe donde se presente el desarrollo o programación en el sistema de auditoria de CHANSEGURO | 1. Puntos con venta registrada / Puntos de venta autorizados 2. Número de acciones ejecutadas / Número total de acciones formuladas 3.- Número de seguimientos realizados a las inconsistencias halladas en los cruces de información/ Número total de inconsistencias halladas | 1. 100% 2.100 % 3. 100% |  |  | Ingeniero Líder del Sistema de Auditoría / Martha Liliana Durán Cortés / Jefe Unidad de Apuestas y Control de Juegos | 100% |  | 2022-07-25 | 2023-07-25 | [27 empty] | PENDIENTE | [11 empty] | ABIERTO

## Comunicaciones (hidden)
[7 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [11 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | SEGUNDO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | TERCER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CUARTO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CIERRES ACCION / HALLAZGO
fecha de solicitud | Fuente de hallazgo | Detalle de la fuente | Fecha del hallazgo | Código o capítulo | Proceso afectado | Hallazgo y/o situación | Causa(s) del hallazgo | ACCIÓN |  |  | Tipo de acción Propuesta | Área responsable de ejecución | Líder área responsable de ejecución | % que se espera alcanzar de la meta | Fórmula del indicador | Fecha de inicio | Fecha terminación |  | 2. Fecha seguimiento | 2.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 2.Actividades realizadas a la fecha | 2.Resultado del indicador | 2. 25% avance en ejecución de la meta | 2.Alerta | 2.Analisis - Seguimiento OCI4 | 2.Auditor que realizó el seguimiento |  | 3.Fecha seguimiento | 3.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 3.Actividades realizadas a la fecha | 3.Resultado del indicador | 3. 50% avance en ejecución de la meta | 3.Alerta | 3.Analisis - Seguimiento OCI4 | 3.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 75% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | 4.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento |  | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 100% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | Reporte de seguimiento a 14 de diciembre | Estado de la acción | Auditor que valida cumplimiento a la acción | Cierre Hallazgo | Auditor que cierra el hallazgo | Soporte que evidencia que el ente externo cerró el hallazgo | Cierre Hallazgo | Auditor que cierra el hallazgo | Soporte que evidencia que el ente externo cerró el hallazgo
[8 empty] | Detalle de actividades para ejecutar la acción | Unidad de Medida | Cantidad Unidad de Medida | [7 empty] | Modificación Fecha de Terminanción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción |  | Reporte a 30 de septiembre
(DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre completo del informe origen del hallazgo) | (DD-MM-AA) | (Identificación del hallazgo, en el informe) | (Seleccione de la lista desplegable) | table | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) del hallazgo) |  | (No. total de actividades, recursos, personas etc, de la acción - Columna K). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna L) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Resultado automático) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) |  | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) |  | (Resultado automático) |  | (Resultado automático) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (Resultado automático) | (Seleccione de la lista desplegable)
| Origen Interno | AUDITORIA AL PROCESO DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 2022 | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 1. Caracterización Partes Interesadas | Hallazgo 1: De la validación realizada al cumplimiento de los términos del PRO332-341-2 Rendición de Cuentas para actualizar la caracterización de partes interesadas se evidencia Incumplimiento, dado que la última actualización se realizó hace cuatro (4) años y el Procedimiento PRO332-341-2 Rendición de Cuentas define en la política de operación que la actualización debe ser anualmente. | Indisponibilidad de información para adelantar la caracterización de partes interesadas | Actualizar la caracterización de partes interesadas | Número de caracterizaciones adelantadas | 1 | Correctiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-12-15
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 1. Caracterización Partes Interesadas | Hallazgo 2: De la validación realizada sobre la consistencia de los términos para actualizar la caracterización de partes interesadas del PRO332-341-2 Rendición de Cuentas y los términos definidos en el control asociado al riesgo RG-02 relacionados con la misma actividad, se evidencia Inconsistencia en los lineamientos definidos y aprobados por la entidad, dado que la periodicidad para la actualización de la caracterización de las partes interesadas en el procedimiento define que es anual y en el control del riesgo RG-02 define que es cada dos (2) años. | Error al diligenciar la matriz de riesgos en la frecuencia del control del riesgo en mención | Actualizar la frecuencia del riesgo en mención | Número de actualizaciones al riesgo "Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas debido a falta de divulgación, apropiación y liderazgo por parte de los Jefes de Unidad sobre la estrategia" | 1 | Correctiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-07-15
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 2. Actualización y Publicación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Hallazgo 3: De la validación realizada al cumplimiento del PRO332-341-2 Rendición de Cuentas en relación con la política de operación que establece que la entidad debe realizar una Estrategia de Rendición de Cuentas cuatrianual, se evidencia incumplimiento, esto dado que no hay soportes de aprobación de la misma, ni se hace referencia a ella en ninguno de los documentos entregados en el marco de la presente auditoría. | Procedimiento desactualizado | Actualizar la política de operación del procedimiento, aclarando que la Estrategia de Rendición de Cuentas tiene una periodicidad anual de formulación | Número de actualizaciones al procedimiento "Rendición de Cuentas" | 1 | Correctiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-07-30
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 3. Cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Hallazgo 4: De la verificación realizada a las 13 actividades definidas en la estrategia de rendición de cuentas aprobada para la vigencia de 2021, se evidenció que las actividades No. 4 y 6 (Tabla No. 2 Actividades Estrategia de Rendición de Cuentas) no fueron ejecutadas, lo que ocasiona un incumplimiento del 15% de la estrategia; así mismo, el 38% de las actividades (1, 2, 7, 8, y 13 de la Tabla No. 2 Actividades Estrategia de Rendición de Cuentas) fueron cumplidas parcialmente. | No se solicitaron soportes de ejecución a todas las actividades que conforman la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021. | Solicitar soportes para todas las actividades que conforman la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 | Número de informes de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022, sustentados en soportes de ejecucion de las actividades | 2 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-07-01 | 2023-01-31
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 3. Cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Hallazgo 5: De la verificación realizada a los soportes de las actividades definidas en la estrategia de rendición de cuentas aprobada para la vigencia de 2021, se evidencia deficiencia en la gestión documental del 46% de las activades, esto dado que no se cuenta con los soportes o los soportes están incompletos para las actividades No. 2, 5, 6, 7, 9 y 13 de la Tabla No. 2 Actividades Estrategia de Rendición de Cuentas | No se encuentra un lineamiento establecido sobre los soportes de ejecución de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Actualizar el Procedimiento de Rendición de Cuentas, aclarando la obligatoriedad de generar soportes de la ejecución de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Número de actualizaciones al procedimiento "Rendición de Cuentas" | 1 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-07-30
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 3. Cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Hallazgo 6: De la verificación realizada a la actividad No. 5 de la Tabla No. 2 Actividades Estrategia de Rendición de Cuentas, relacionada con los espacios de participación ejecutados con distribuidores por parte de la Unidad de Loterías se evidencia que no se tiene un mecanismo de seguimiento y control de los compromisos adquiridos, específicamente los citados en las actas de reunión con distribuidores de los días 26 de febrero, 25 de marzo, 29 de abril, 27 de agosto, 30 de septiembre y 30 de noviembre de 2021. Adicional a ello en el componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2021, donde se incluye esta misma actividad de encuentros con distribuidores, se define en el indicador que los soportes de cumplimiento son el acta y la matriz de seguimiento | No existe un instrumento que permita realizar el seguimiento a los compromisos adquiridos resultados de los espacios de participación ciudadana. | Desarrollar el instrumento Aprobar el formato en el CIDGyD Socializar el formato con la entidad. | Formato aprobado y socializado | 3 | Correctiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-05-15 | 2022-06-15
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 3. Cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Hallazgo 7: De la verificación realizada al cumplimiento de los quince (15) Roles y Responsabilidades definidos en la estrategia de rendición de cuentas aprobada para la vigencia de 2021, se evidenció que el 33% no se cumplió (2, 3, 5, 10 y 14 de la Tabla No. 3 Roles y Responsabilidades), así mismo, el 20% (1, 6 y 13 de la Tabla No. 3 Roles y Responsabilidades) se cumplió parcialmente; lo anterior denota deficiencias en el seguimiento y control por parte de la segunda línea de defensa de la entidad. | No se realizó seguimiento a roles y responsabilidades de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021 | Realizar seguimiento a los roles y responsabilidades definidos en la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 | Número de informes de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022, con seguimiento a roles y responsabilidades | 2 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-07-01 | 2023-01-31
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS |  |  | No se encuentra un lineamiento establecido sobre cumplimiento de roles y responsabilidades de la Estrategia de Rendición de Cuentas, en el procedimiento de Rendición de Cuentas | Actualizar el Procedimiento de Rendición de Cuentas, aclarando la obligatoriedad de cumplir los roles y responsabilidades de la Estrategia de Rendición de Cuentas, así como el seguimiento a su cumplimiento | Número de actualizaciones al procedimiento "Rendición de Cuentas" | 1 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-07-30
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 4. Evaluación de la rendición de cuentas | Hallazgo 8: De la verificación realizada al Instrumento de Evaluación de Cuentas 2021, se evidencia el incumplimiento de las actividades 8 y 9 del procedimiento PRO332-341-2 Rendición de Cuentas, esto dado que la evaluación realizada no incluye la totalidad de aspectos a evaluar como son la aprobación del manual de POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN y el cumplimiento de los roles y responsabilidades, por otra parte, no se han formulado acciones de mejora como resultado de dicha evaluación. | No se evaluaron los elementos descritos en el hallazgo, en el instrumento de evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021 | Incluir en el instrumento de evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 la evaluación de los roles y responsabilidades definidios en la Estrategia. | Número de instrumentos de evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 diligenciados | 2 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-07-01 | 2023-01-31
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS |  |  | El formato no está estandarizado y codificado por calidad | Crear el formato en calidad y presentarlo para aprobación en el CIGYD | Número de formatos creados | 1 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-07-30
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 5. Seguimiento al PAAC 2021 – Componente Rendición de Cuentas | Hallazgo 9: De la verificación realizada al PAAC 2021 – Componente Rendición de Cuentas se evidencian deficiencias en el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano durante la vigencia 2021, esto, en relación con los indicadores, formulas y metas asociadas a cada actividad del componente de rendición de cuentas del PAAC, así mismo los reportes no cuentan con soportes adecuados y se presenta desconocimiento de las áreas en relación con las actividades a ejecutar en el plan; lo anterior contraviene lo estipulado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión que determina que los seguimientos adelantados por la 2° línea deben orientar y generar alertas a las personas que hacen parte de la 1ª línea de defensa, así como a la Alta Dirección. | No se solicitaron soportes de ejecución a todas las actividades que conforman el PAAC 2021. | Realizar seguimiento al PAAC 2022 sustentado en soportes de ejecución de las actividades, así como verificar el cumplimiento de los indicadores y metas del plan | Número de seguimientos realizados al PAAC | 3 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-07-01 | 2023-01-31
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS |  |  | No se cuenta con lineamiento sobre seguimiento a planes institucionales soportado en soportes de ejecución de actividades | Formular un procedimiento de seguimiento a planes institucionales, donde se soporte el seguimiento en las evidencias aportadas por las áreas | Número de procedimientos formulados | 1 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-07-01 | 2022-12-15