## CONTRATACIÓN PRIVADA
OBJETIVO | [10 empty] | ALCANCE
Definir las actividades que se deben aplicar para dar cumplimiento a la orden contractual mínima que procede únicamente para los casos establecidos en el Manual de Contratación de la Lotería de Bogotá. | [10 empty] | Inicia con la identificación de necesidades a través de los estudios previos hasta la selección de contratistas para la adquisición del bien o prestación del servicio.
DEFINICIONES
1. PAA: Es una herramienta para facilitar a las Entidades Estatales identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios. 2. CDP: Certificado de Disponibilidad presupuestal, es el documento mediante el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal. 3. RP: Es la operación mediante la cual se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta no será desviada para ningún otro fin, en esta operación se debe indicar claramente el valor y el objeto del compromiso. 4. SECOP II: Es una plataforma transaccional en la cual las Entidades Estatales pueden registrar las actuaciones del proceso a contratar.
POLÍTICAS
1. Todos aquellos bienes o servicios a adquirir mediante un proceso que se adelante por Selección Simplificada deben estar en el Plan Anual de Adquisiciones de la respectiva vigencia. 2. El proceso de Selección Simplificada deberá iniciarse con mínimo con 3 días hábiles. 3. Para el trámite de solicitud de contratación, se debe presentar los siguientes documentos: estudio previo, estudio de mercado y análisis del sector el cual debe contener mínimo (2) ofertas o cotizaciones escritas, Certificado de disponibilidad presupuestal, Solicitud de contratación y demás formatos aprobados por la dependencia de Planeación Estratégica y que se requieran para la contratación. 4. El jefe de Unidad u oficina que genere la necesidad seleccionará de manera objetiva la oferta más favorable para la Lotería de Bogotá, siempre que se verifique el cumplimiento de los requisitos exigidos de acuerdo con los estudios previos y los bienes y servicios adquirir. 5. Para todos los procesos de contratación que adelante la Lotería de Bogotá, la Unidad o dependencia que genere la necesidad, deberá solicitar cotización mediante oficio radicado por SIGA a los posibles proveedores, en el cual se le indique el medio por el cual debe presentar cotización, fecha y hora para presentar la misma. Nota 1: Para un mismo proceso de contratación, en el oficio de solicitud de cotización, se le deberá indicar la misma fecha y hora de presentación de cotización a todos los posibles proveedores. Nota 2: Cuando la contratación sea a través de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, no requieren cotizaciones u ofertas. 6. Los estudios previos deberán contar con Visto Bueno por parte del profesional y el superior jerárquico del área técnica que genere la necesidad y de la Secretaría General. 7. Una vez los estudios y documentos previos cuenten con viabilidad jurídica por parte de la Secretaría General, la misma informara mediante correo electrónico a la Unidad o dependencia que genera la necesidad. 8. Previo a la elaboración de la Selección Simplificada, el oferente escogido deberá presentar los documentos que requiera la Lotería de Bogotá para su contratación. 9. La Selección Simplificada se perfeccionan con la suscripción por el ordenador del gasto de la aceptación de la ofertay el registro presupuestal. 10. Según la naturaleza requerirán para su legalización, póliza de cumplimiento y su respectiva aprobación en los casos que aplique. 11. Para su ejecución se requiere que la Secretaría General comunique a través de cualquier medio escrito al supervisor y/o interventor y al contratista que se ha legalizado el contrato. 12. Una vez suscrito el contrato, el funcionario supervisor realizará el seguimiento sobre el avance de este, acorde con las fechas y condiciones establecidas entre las partes para el cumplimiento del objeto contractual.
DOCUMENTOS DE SOPORTE
CÓDIGO |  | NOMBRE | [13 empty] | ENTIDAD
N/A |  | RESOLUCIÓN No. 223 DE 2022 “Por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación de la Lotería de Bogotá” | [13 empty] | Lotería de Bogotá
N/A |  | RESOLUCIÓN No. 069 DEL 03 de mayo de 2021 "Por medio de la cual se adopta los lineamientos para ejercer la supervisión e interventoría a los contratos celebrados por la Lotería de Bogotá" | [13 empty] | Lotería de Bogotá
N/A |  | RESOLUCIÓN No. 070 DEL 03 de mayo de 2021 "Por medio de la cual se adopta lineamientos generales para el funcionamiento de los Comités de gestión contractual de la Lotería de Bogotá" | [13 empty] | Lotería de Bogotá
N/A |  | Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Exclusivamente en lo relacionado con los principios rectores y régimen de inhabilidades e incompatibilidades.) | [13 empty] | Congreso de la República
N/A |  | Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. | [13 empty] | Congreso de la República
N/A |  | Decreto Ley 4170 de 2011 Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– se determinan sus objetivos y estructura. | [13 empty] | Congreso de la República
N/A |  | Decreto Ley 19 de 2012, Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. | [13 empty] | Congreso de la República
N/A |  | Circular Única Externa Colombia Compra Eficiente - Elaboración y publicación del Plan Anual de Adquisiciones – Clasificador de Bienes y Servicios | [13 empty] | Colombia Compra Eficiente
N/A |  | Guía para las Entidades Estatales con régimen especial de contratación expedida por Colombia Compra Eficiente | [13 empty] | Colombia Compra Eficiente
N/A |  | Directiva Secretaria Jurídica 001 de 2021 Compilación normativa en contratación implementación documento único | [13 empty] | Alcaldía de Bogotá
N/A |  | Artículos 209 y 267 Principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de la Constitución Política de Colombia | [13 empty] | Constitución Política
N/A |  | Código de Comercio. | [13 empty] | Congreso de la República
N/A |  | Decreto 1082 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional" | [13 empty] | Congreso de la República
N/A |  | Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones y sus decretos reglamentarios | [13 empty] | Congreso de la República
ACTIVIDADES
# | ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN | [9 empty] | REGISTRO | [5 empty] | RESPONSABLE
1 |  |  | El área responsable debe planear las necesidades y verificar que esta esté incluida en el PAA aprobado para la vigencia. De no encontrarse en el PAA debe solicitarse su inclusión a la Unidad de recursos Físicos. | [9 empty] | PAA | [5 empty] | Subgerencia General Secretaría General Jefes de Unidad y lideres de proceso, según corresponda al área que pertenece la necesidad de contratación. Sistemas
2 |  |  | Solicitar certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) a la Unidad Financiera y verificar su expedición. | [9 empty] | CDP | [5 empty] | Subgerencia General Secretaría General Jefes de Unidad y lideres de proceso, según corresponda al área que pertenece la necesidad de contratación. Sistemas
4 |  |  | Elaborar la solicitud del proceso de contratación, adjuntando el proyecto de estudio previo que contendrá la información más relevante con el fin de enviar a través de correo electrónico a la Secretaría General para control de legalidad de este. El estudio previo como mínimo debe contener: - Objeto - Descripción detallada del bien o servicio requerido - modalidad de selección del contratista y su justificación incluyendo los fundamentos jurídicos - Condiciones de entrega del bien o la prestación del servicio - Valor y Plazo de ejecución - Solicitud de póliza de cumplimento en el caso de que se considere necesario por la Unidad o dependencia ejecutora atendiendo a la naturaleza del proceso u obligaciones - Anexo de análisis del sector y estudio de mercado - Matriz de riesgos | [9 empty] | Estudios y documentos previos Correo electroníco | [5 empty] | Jefes de Unidad y lideres de proceso, según corresponda al área que pertenece la necesidad de contratación.
5 |  |  | Remitir a Secretaría General los estudios previos para el control de legalidad. | Elaborar y firmar Pliegos de Condiciones | Elaborar y firmar Pliegos de Condiciones | Elaborar y firmar Pliegos de Condiciones | Elaborar y firmar Pliegos de Condiciones | Elaborar y firmar Pliegos de Condiciones | Elaborar y firmar Pliegos de Condiciones | Elaborar y firmar Pliegos de Condiciones | Elaborar y firmar Pliegos de Condiciones | Elaborar y firmar Pliegos de Condiciones | Estudios y documentos previos | Pliego de Condiciones | Pliego de Condiciones | Pliego de Condiciones | Pliego de Condiciones | Pliego de Condiciones | Jefes de Unidad y lideres de proceso, según corresponda al área que pertenece la necesidad de contratación.
6 |  |  | La Secretaría general, realizará el análisis de control de legalidad y remitirá mediante correo electrónico las obervaciones con el fin de que estas sean ajustadas y/o complementadas, en caso de ser requerido. Nota: Una vez aprobado por secretaria General pasar a la actividad 9 | [9 empty] | Correo electrónico | [5 empty] | Secretaría General.
7 |  |  | El Profesional de la Unidad o dependencia que genera la necesidad ajustara el estudio previo de acuerdo con las observaciones y/o requerimientos de la Secretaría General. | Elaborar y firmar Pliegos de Condiciones | Elaborar y firmar Pliegos de Condiciones | Elaborar y firmar Pliegos de Condiciones | Elaborar y firmar Pliegos de Condiciones | Elaborar y firmar Pliegos de Condiciones | Elaborar y firmar Pliegos de Condiciones | Elaborar y firmar Pliegos de Condiciones | Elaborar y firmar Pliegos de Condiciones | Elaborar y firmar Pliegos de Condiciones | Estudio Previo | Pliego de Condiciones | Pliego de Condiciones | Pliego de Condiciones | Pliego de Condiciones | Pliego de Condiciones | Profesional de la unidad o dependencia que genera la necesidad. Secretaría General.
8 |  |  | se debe remitir el documento ajustado nuevamente a la secretaria general para Control de legalidad. Nota: Una vez aprobado por secretaria General pasar a la actividad 9 | Aprobar Pliegos de Condiciones | Aprobar Pliegos de Condiciones | Aprobar Pliegos de Condiciones | Aprobar Pliegos de Condiciones | Aprobar Pliegos de Condiciones | Aprobar Pliegos de Condiciones | Aprobar Pliegos de Condiciones | Aprobar Pliegos de Condiciones | Aprobar Pliegos de Condiciones | Estudios y documentos previos | Pliego de Condiciones | Pliego de Condiciones | Pliego de Condiciones | Pliego de Condiciones | Pliego de Condiciones | Secretaría General.
9 |  |  | Solicitar al proponente la propuesta y los documentos soportes. Las propuestas de los interesados en participar en un proceso contractual deben ser presentadas de manera escrita, (radicada o remitida pro correo electrónico) y contener como mínimo la siguiente información: - Propuesta de servicios. - Certificado de Existencia y Representación Legal de la persona jurídica, emitido por la Cámara de Comercio. - Fotocopia de la cédula de la persona natural o del representante legal en caso de persona jurídica. -Certificado afiliación como independiente activo el sistema de salud y pensión para persona natural - Certificación de afiliación al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos laborales), del mes en el cual se celebrara el contrato y parafiscales de los últimos seis (6) meses para persona jurídica. - Registro Único Tributario de la DIAN (RUT). - Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación. - Certificado de no estar reportado en el Boletín de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de la República. - Certificado de antecedentes judiciales. - Certificado de no estar reportado en el registro nacional de medidas correctivas - Certificación bancaria | [9 empty] | Propuesta de los interesados | [5 empty] | Interesados
10 |  |  | Recepción propuestas confome se indique en el estudio previo, a través de email corporativo o SIGA, con sus respectivos soportes. | Recepción Ofertas | Recepción Ofertas | Recepción Ofertas | Recepción Ofertas | Recepción Ofertas | Recepción Ofertas | Recepción Ofertas | Recepción Ofertas | Recepción Ofertas | Propuestas | Documento | Documento | Documento | Documento | Documento | Subgerencia General Secretaría General Jefes de Unidad y lideres de proceso, según corresponda al área que pertenece la necesidad de contratación.
11 |  |  | Profesional de la Unidad o dependencia que genera la necesidad | [15 empty] | Jefes de Unidad y lideres de proceso, según corresponda al área que pertenece la necesidad de contratación.
12 |  |  | Solicitud de aclaración al proponente de la propuesta | [9 empty] | Documento a traves de e-mail corporativo | [5 empty] | Subgerencia General Secretaría General Jefes de Unidad y lideres de proceso, según corresponda al área que pertenece la necesidad de contratación.
13 |  |  | Recepción de aclaraciones del proponente | [9 empty] | Documento a traves de email corporativo | [5 empty] | Subgerencia General Secretaría General Jefes de Unidad y lideres de proceso, según corresponda al área que pertenece la necesidad de contratación.
17 |  |  | Informe de la evaluación o verificación de requisitos de la propuesta presentada | [9 empty] | Informe de evaluación y formato FR0330-273-2 | [5 empty] | Subgerencia General Secretaría General Jefes de Unidad y lideres de proceso, según corresponda al área que pertenece la necesidad de contratación.
18 |  |  | Realizar a la Secretaría General el trámite de solicitud de contratación a traves del SIGA y radicar el expediente en fisico. Para el trámite de solicitud de contratación, se debe presentar los siguientes documentos: estudio previo, estudio de mercado y análisis del sector el cual debe contener mínimo (2) ofertas o cotizaciones escritas, Certificado de disponibilidad presupuestal, Solicitud de contratación y demás formatos aprobados por la dependencia de Planeación Estratégica y que se requieran para la contratación. | [9 empty] | Memorando por SIGA | [5 empty] | Jefes de Unidad y lideres de proceso, según corresponda al área que pertenece la necesidad de contratación.
19 |  |  | Revisar y verificar documentos que soportan la contratación y proyecta la carta de aceptacion de oferta (anexo de condiciones), conforme a la lista de chequeo. Si no se adjuntan los documentos para la elaboración de la carta de aceptacion de oferta (anexo de condiciones) se solicitarán al área interesada. Una vez cumplidos todos los requisitos se elaborara la misma. | Revisar y verificar documentos que soportan la contratación y proyectar minuta del contrato. | Revisar y verificar documentos que soportan la contratación y proyectar minuta del contrato. | Revisar y verificar documentos que soportan la contratación y proyectar minuta del contrato. | Revisar y verificar documentos que soportan la contratación y proyectar minuta del contrato. | Revisar y verificar documentos que soportan la contratación y proyectar minuta del contrato. | Revisar y verificar documentos que soportan la contratación y proyectar minuta del contrato. | Revisar y verificar documentos que soportan la contratación y proyectar minuta del contrato. | Revisar y verificar documentos que soportan la contratación y proyectar minuta del contrato. | Revisar y verificar documentos que soportan la contratación y proyectar minuta del contrato. | Formato FR0103-185 | Documento | Documento | Documento | Documento | Documento | Secretaría general y profesional Secretaría General | Área interesada y profesional Secretarío General | Área interesada y profesional Secretarío General | Área interesada y profesional Secretarío General | Área interesada y profesional Secretarío General | Área interesada y profesional Secretarío General
20 |  |  | El área o Unidad responsable de la contratación, debe realizar los ajustes pertinentes y remitir la información solicitada y se remite a Secretaría General. | [9 empty] | Correo electrónico - Soportes | [5 empty] | Jefes de Unidad y lideres de proceso, según corresponda al área que pertenece la necesidad de contratación
21 |  |  | Secretaria General realiza la carta de aceptacion de oferta (anexo de condiciones) y remite a las área o unidad a la que pertenece la necesidad de contratación. | [9 empty] | Carta de aceptacion de la oferta | [5 empty] | Secretaría General
22 |  |  | Revisar la carta de aceptacion de oferta (anexo de condiciones) en todo su contenido. El área interesada debe revisar que el contrato esté conforme a los documentos que soportan la contratación, en término, valor del contrato, objeto, obligaciones y garantías. | Revisar y refrendar minuta del contrato. | Revisar y refrendar minuta del contrato. | Revisar y refrendar minuta del contrato. | Revisar y refrendar minuta del contrato. | Revisar y refrendar minuta del contrato. | Revisar y refrendar minuta del contrato. | Revisar y refrendar minuta del contrato. | Revisar y refrendar minuta del contrato. | Revisar y refrendar minuta del contrato. | Carta de aceptacion de la oferta | [5 empty] | Jefes de Unidad y lideres de proceso, según corresponda al área que pertenece la necesidad de contratación | Áreas interesadas | Áreas interesadas | Áreas interesadas | Áreas interesadas | Áreas interesadas
23 |  |  | La Secretaría General numera la carta de aceptación (anexo de condiciones) y lo sube a la plataforma SECOP II junto con los estudios previos y soportes. | Numerar contrato y requerir constitución de garantías de acuerdo con la ley y el manual de contratación, si se requiere . | Numerar contrato y requerir constitución de garantías de acuerdo con la ley y el manual de contratación, si se requiere . | Numerar contrato y requerir constitución de garantías de acuerdo con la ley y el manual de contratación, si se requiere . | Numerar contrato y requerir constitución de garantías de acuerdo con la ley y el manual de contratación, si se requiere . | Numerar contrato y requerir constitución de garantías de acuerdo con la ley y el manual de contratación, si se requiere . | Numerar contrato y requerir constitución de garantías de acuerdo con la ley y el manual de contratación, si se requiere . | Numerar contrato y requerir constitución de garantías de acuerdo con la ley y el manual de contratación, si se requiere . | Numerar contrato y requerir constitución de garantías de acuerdo con la ley y el manual de contratación, si se requiere . | Numerar contrato y requerir constitución de garantías de acuerdo con la ley y el manual de contratación, si se requiere . | Estudios previos, soportes, Contrato electronico que genera la plataforma SECOP II, carta de aceptacion (anexo de condiciones) | [5 empty] | Secretaría General
24 |  |  | La secretaria general solicitara a través del sistema administrativo y financiero la expedición del registro presupuestal, previa verificación de la aprobación de las garantías en caso de ser necesario. Secretaría General solicita a través del aplicativo la expedición del Registro Presupuestal, (Revisar procedimiento PRO310-245), así mismo verifica que este sea expedido. | Firmar el contrato | Firmar el contrato | Firmar el contrato | Firmar el contrato | Firmar el contrato | Firmar el contrato | Firmar el contrato | Firmar el contrato | Firmar el contrato | FRO103-168 CRP | [5 empty] | Secretaría General Unidad Financiera
25 |  |  | Secretaria General solicita al contratista la constitución de garantías si se requiere a traves de correo electronico corporativo. | [9 empty] | Constitución de garantía | [5 empty] | Secretaría General
26 |  |  | Revisar y aprobar la garantía de acuerdo al tipo, amparos, beneficiario y tomador, término y valor asegurado. ( si aplica), la poliza de aprueba a través de la plataforma SECOP II. Si la póliza no está conforme a la carta de aceptación (anexo de condiciones)se requiere al contratista para que se aclare o modifique la póliza. | Revisar y aprobar póliza | Revisar y aprobar póliza | Revisar y aprobar póliza | Revisar y aprobar póliza | Revisar y aprobar póliza | Revisar y aprobar póliza | Revisar y aprobar póliza | Revisar y aprobar póliza | Revisar y aprobar póliza | Garantía | Documento | Documento | Documento | Documento | Documento | trabajador oficial o contratista y Secretaría General | profesional y Secretarío General | profesional y Secretarío General | profesional y Secretarío General | profesional y Secretarío General | profesional y Secretarío General
28 |  |  | Comunicación al supervisor, remitiendo los documentos correspondientes. | Comunicación al supervisor, área financiera y Recursos Físicos cuando se requiera. Fin del Procedimiento | Comunicación al supervisor, área financiera y Recursos Físicos cuando se requiera. Fin del Procedimiento | Comunicación al supervisor, área financiera y Recursos Físicos cuando se requiera. Fin del Procedimiento | Comunicación al supervisor, área financiera y Recursos Físicos cuando se requiera. Fin del Procedimiento | Comunicación al supervisor, área financiera y Recursos Físicos cuando se requiera. Fin del Procedimiento | Comunicación al supervisor, área financiera y Recursos Físicos cuando se requiera. Fin del Procedimiento | Comunicación al supervisor, área financiera y Recursos Físicos cuando se requiera. Fin del Procedimiento | Comunicación al supervisor, área financiera y Recursos Físicos cuando se requiera. Fin del Procedimiento | Comunicación al supervisor, área financiera y Recursos Físicos cuando se requiera. Fin del Procedimiento | Memorando o correo eléctronico | Documento | Documento | Documento | Documento | Documento | Secretaría General | profesional y SecretaríoGeneral o quien haga sus veces | profesional y SecretaríoGeneral o quien haga sus veces | profesional y SecretaríoGeneral o quien haga sus veces | profesional y SecretaríoGeneral o quien haga sus veces | profesional y SecretaríoGeneral o quien haga sus veces
Relación de registros
CÓDIGO TRD |  | NOMBRE | [16 empty] | FÍSICO |  |  | DIGITAL
NA |  | PAA | [16 empty] | x
NA |  | Estudios y documentos previos | [16 empty] | x
NA |  | Solicitud de propuestas | [16 empty] | x
NA |  | CDP | [16 empty] | x
NA |  | Informe de evaluación y calificación de propuestas | [16 empty] | x
N/A |  | Solicitud de contratación | [16 empty] | x
NA |  | Designación de supervisión | [16 empty] | x
N/A |  | Correos electrónicos | [16 empty] | x
N/A |  | Carta de aceptacion (anexo de condiciciones) | [16 empty] | x
N/A |  | Póliza | [16 empty] | x
Control de cambios
FECHA |  | DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO | [17 empty] | VERSIÓN
2021-03-24 |  | Se modifica el objetivo y el alcance del procedimiento, se añaden políticas y definiciones y se actualizan las actividades. | [17 empty] | 1
2023-08-23 |  | Como parte del proceso de autoevaluación del proceso e implementación del Sistema de Gestión Antisoborno norma ISO37001:2016, se actualizan los documentos solicitados en la lista de chequeo del procedimiento. | [17 empty] | 2
2023-10-12 |  | Como parte del proceso de autoevaluación del proceso e implementación del Sistema de Gestión Antisoborno norma ISO37001:2016, se actualizan los documentos solicitados en la lista de chequeo del procedimiento y glosario | [17 empty] | 3
2024-06-28 |  | Se ajustan las políticas y actividad 24 "Solicitud de registro presupuestal" | [17 empty] | 4
Control de revisión y aprobación
ELABORACIÓN |  |  |  |  | REVISIÓN | [10 empty] | APROBACIÓN
Durley Edilma Romero Torres Secretaria General Maria Camila Arroyave Garzón Contratista |  |  |  |  | Oscar Fabian Melo Vargas Jefe Oficina Asesora de Planeación | [10 empty] | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
INICIO
Solicitar CDP
Remitir estudios previos
Revisar
Elaborar estudios y documentos previos
Recepción de propuestas
Evaluación y verificación de requisitos
Solicitud de aclaración
Recepción aclaraciones
OK?
SI
NO
OK?
SI
NO
OK?
SI
NO
Solicitud de contratación
Revisar
Revisar documentos
Revisar garantía
Solicitud de registro presupuestal
Comunicación al supervisor del contrato
FIN
Ajustar y/o Complementar estudio previo
Solicitud Propuesta
Verificar
SI
NO
Ajustar?
SI
NO
Realizar ajustes
Proyectar
Numerar carta de aceptación (anexo de condiciones) y subir a la platafotma SECOP II junto con los estudios previos y soportes
Solicitud de garantía
Verificación del PAA