## Seguimiento
IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO | [8 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [13 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO DE 2020 | [8 empty] | SEGUNDO SEGUIMIENTO DE 2020 | [8 empty] | TERCER SEGUIMIENTO DE 2019 | [8 empty] | CUARTO SEGUIMIENTO DE 2019 | [7 empty] | CIERRES ACCION / HALLAZGO
No. solicitud | fecha de solicitud | Fuente de hallazgo | Fuente hallazgo 2 | Detalle de la fuente | Fecha del hallazgo | Código o capítulo | Proceso afectado | Hallazgo y/o situación | Causa(s) del hallazgo | ACCIÓN |  |  | Tipo de acción Propuesta | Líder proceso | Área responsable de ejecución | Líder área responsable de ejecución | Recursos | Meta de la acción | % que se espera alcanzar de la meta | Fórmula del indicador | Fecha de inicio | Fecha terminación | 2. Fecha seguimiento | 2.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 2.Actividades realizadas a la fecha | 2.Resultado del indicador | 2. 25% avance en ejecución de la meta | 2.Alerta | 2.Analisis - Seguimiento OCI4 | 2.Auditor que realizó el seguimiento |  | 3.Fecha seguimiento | 3.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 3.Actividades realizadas a la fecha | 3.Resultado del indicador | 3. 50% avance en ejecución de la meta | 3.Alerta | 3.Analisis - Seguimiento OCI4 | 3.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 75% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | 4.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 100% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | 4.Auditor que realizó el seguimiento | Estado de la acción | Auditor que valida cumplimiento a la acción | Cierre Hallazgo | Auditor que cierra el hallazgo | Soporte que evidencia que el ente externo cerró el hallazgo
[10 empty] | Detalle de actividades para ejecutar la acción | Unidad de Medida | Cantidad Unidad de Medida | [18 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción
(Asignado por la Oficina de Control Interno) | (DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Indicar relación con otro hallazgo / a acción) | (Nombre completo del informe origen del hallazgo) | (DD-MM-AA) | (Identificación del hallazgo, en el informe) | (Seleccione de la lista desplegable) | table | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) del hallazgo) |  | (No. total de actividades, recursos, personas etc, de la acción - Columna K). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Financieros - Logísticos - Humanos - Tecnológicos ) | (Describa el resultado que espera obtener al ejecutar la acción) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna L) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Resultado automático) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Resultado automático) |  | (Resultado automático)
|  | Origen Interno |  | INFORME VISITA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO 2019 |  | 1 | GESTIÓN DOCUMENTAL | El responsable de la gestion documental en la entidad no acredita formacion academica profesional en archivistica | La planta de personal actualmente vigente para la entidad, no tiene un cargo con este perfil. | Adelantar las acciones correspondientes, con el fin de contar con una persona la interior de la entidad, responsable de la gestion documental de la entidad y que cumpla con el perfil establecido por la norma. Definir con la alta gerencia el tramite para designar una funcionario con estos perfiles | Desginacion del funcionario responsable de la gestion documental | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | Dentro del plan de Acción para 2020 se estableció la necesidad de realizar el concurso para la vinculación de un profesional en archivistica | 0.5 | 0.5 | 50% | EN TERMINO | Conforme a lo informado por el área se valida el avance reportado |  | PENDIENTE | 31/06/2020 | Contrato de prestación de servicios. Ante la ausencia en la planta de un profesional con formación en archivística, al entidad lo subsano mediante la contratación por modalidad de prestación de servicios, mientras se hace el proceso de revisión de está inlusión en la planta de personal. | 1 | 1 | 100% | OK |  |  | CUMPLIDA | [17 empty] | CUMPLIDA |  | CERRADO
|  | Origen Interno |  |  |  | 2 | GESTIÓN DOCUMENTAL | No cuenta con Tablas de Control de Acceso para el establecimiento de categorias adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los docuemntos. | No se cuenta con instrumentos idóneos y técnicos para el control de documentos | Elaborar la tabla de Control de Acceso para aprobacion por el comité institucional de Gestion y Desempeño de la Loteria de Bogota. Elaborar la tabla de control de acceso | Tabla de control de acceso aprobada e implementada | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | [8 empty] | 31/06/2020 | Tabla de control de acceso; Se elaboró la tabla de control de acceso. | 1 | 1 | 100% | OK | Conforme a lo informado por el área se valida el avance reportado y el cierre de la acción. |  | CUMPLIDA | [17 empty] | CUMPLIDA |  | CERRADO
|  | Origen Interno |  |  |  | 3 | GESTIÓN DOCUMENTAL | No cuenta con inventarios documentales en el formato FUID para todas las fases de archivo | No se cuenta con una persona que efectue el diligenciamiento de los FUID. Desconocimiento de algunos funcionarios sobre el diligenciamiento de este instrumento | Con el apoyo del aprendiz SENA, se realizará el diligenciamiento de los FUID en cada una de las áreas de la entidad. Elaborar los FUID en todas las fases del archivo | Instrumentos FUID diligenciados, en todas las fases del proceso de archivo | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | [7 empty] | PENDIENTE | 31/06/2020 | Formato único de inventario capacitación FUID; En los archivos de gestión se levantó el inventario en el formato único de inventarios FUID y en el Archivo central se tiene la totalidad de inventarios en el FUID. | 1 | 1 | 100% | OK | Conforme a lo informado por el área se valida el avance reportado y el cierre de la acción. |  | CUMPLIDA | [17 empty] | CUMPLIDA |  | ABIERTO
|  | Origen Interno |  |  |  | 4 | GESTIÓN DOCUMENTAL | No cuenta con modelo de requisistos para la gestion de documentos electronicos | La planta de personal actualmente vigente para la entidad, no tiene un cargo con el perfil requerido para la elaboración de este instrumento | El contratista profesional en Archivistica, elaborara el instrumento para aprobación por parte del CIGD | Modelo de requisitos para la gestión de documentos electronicos aprobado | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | El CIGD, aprobó en Comité del 20 de diciembre de 2019, este instrumento archivísitico | 1 | 1 | 100% | OK | Conforme a lo informado por el área se valida el avance reportado |  | CUMPLIDA | [26 empty] | CUMPLIDA |  | CERRADO
|  | Origen Interno |  |  |  | 5 | GESTIÓN DOCUMENTAL | No cuenta con Banco terminologico de tipos, series y subseries documentales | La planta de personal actualmente vigente para la entidad, no tiene un cargo con el perfil requerido para la elaboración de este instrumento | El contratista profesional en Archivistica, elaborara el instrumento para aprobación por parte del CIGD | Banco Terminológico aprobado | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | El CIGD, aprobó en Comité del 20 de diciembre de 2019, este instrumento archivísitico | 1 | 1 | 100% | OK | Conforme a lo informado por el área se valida el avance reportado |  | CUMPLIDA | [26 empty] | CUMPLIDA |  | CERRADO
|  | Origen Interno |  |  |  | 6 | GESTIÓN DOCUMENTAL | No cuenta con Tablas de Valoracion Documental TVD convalidadas por el ente competente | Se elaboraron las tablas de valoracion documental y fueron presentadas para convalidación, sin embargo no han sido aprobadas en razón a que el componente histórico no se encuentra conforme a los requisitos técnicos establecidos para ello | El contratista Historiador, realizará los ajustes solicitados por el Archivo Distrital | Tablas de Valoración aprobadas y convalidadas | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | [7 empty] | PENDIENTE | 31/06/2020 | Contrato de prestación de servicios; Se contrato a una profesional historiadora para la elaboración del componente histórico de las TVC,el contrato se encuentra en ejecución. | 0.5 | 0.5 | 50% | EN TERMINO | Con corte a 30 de junio no se había realizado la contratación, este contrato fue suscrito en xxx. Pendiente entrega de evidencia. |  | PENDIENTE | [17 empty] | INCUMPLIDA |  | ABIERTO
|  | Origen Interno |  |  |  | 7 | GESTIÓN DOCUMENTAL | No se ha intervenido el Fondo Documental Acumuladode acuerdo a las Tablas de valoracion Documental | No se cuenta con el instruimento Archivistico aprobado par proceder a la intervencion del Fondo documental Acumulado. | Efectuar la intervencion del Fondo Documental, una vez se ha obtenido la convalidacion de las tablas | Fondo Documental Acumulado, debidamente actualizado | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | [7 empty] | PENDIENTE | 31/06/2020 | Contrato de prestación de servicios; Se contrato a una profesional , historiadora y archivista para la elaboración de las TVD, sus contratos se encuentran en ejecución, con este instrumento aprobado se puede iniciar la intervención. | 0 | 0 | 0% | ALERTA | El avance reportado no corresponde a la actividad programada. |  | INCUMPLIDA | [17 empty] | INCUMPLIDA |  | ABIERTO
|  | Origen Interno |  |  |  | 8 | GESTIÓN DOCUMENTAL | No se cuenta con planes, programas,procesos, procedimientos,politicas y reglamentos de gestion documental de la entidad se evidencioa la inclusion de estrategias, actividades y/o lineamientos para el acceso a los documentos de archivo. | No existe en la planta de personal de la entidad, un profesional en archivistica encargado de la gestión documental, que diseñe y apoye todos los procesos necesarios para ello | Elaborar el procedimiento ylos lineamientos necesarios, para el acceso a los documentos de archivo final. | Procedimiento elaborado y aprobado | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  | 2020-01-01 | 2020-08-31 | 2019-12-31 | [8 empty] | 31/06/2020 | Acta del comité Instrimentos archivísticos; La entidad elabró y aprobó en diciembre de 2020 en CIGD los siguiente sinstrumentos achivisticos: DIAGNOSTICO INTEGRAL PGD LOTERÍA DE BOGOTÁ PINAR LOTERIA DE BOGOTÁ PLAN DE CONSERVACION DOCUMENTAL PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL LOTERIA DE BOGOTÁ 2019 SIC LOTERÍA DE BOGOTA | 1 | 1 | 100% | OK | No se adjunta evidencia del avance reportado; de otra parte, se recomienda una nueva revisión de acuerdo con los ajustes a los procedimientos adelantados durante el presente año. |  | CUMPLIDA | [17 empty] | CUMPLIDA |  | CERRADO
|  | Origen Interno |  |  |  | 9 | GESTIÓN DOCUMENTAL | No cuenta con un reglamento para el servicio, de consulta de los documentos de archivo | No existe en la planta de personal de la entidad, un profesional en archivistica encargado de la gestión documental, que diseñe y apoye todos los procesos necesarios para ello | Elaborar el procedimiento ylos lineamientos necesarios, para el acceso a los documentos de archivo final. | Procedimiento elaborado y aprobado | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  | 2020-01-01 | 2020-08-31 | 2019-12-31 | [8 empty] | 31/06/2020 | Acta del comité CIGD; La entidad actualizó el procedimiento PRO330-213-8, el cual inluye el procedimiento y controles establecidos para la consulta y prestamo de documentos,el cual fue aprobado en CIGD. | 1 | 1 | 100% | OK | No se adjunta evidencia del avance reportado. |  | CUMPLIDA | [17 empty] | CUMPLIDA |  | CERRADO
|  | Origen Interno |  |  |  | 10 | GESTIÓN DOCUMENTAL | La entidad no ha realizado transferencias secundarias a la direccion Distrital de Archivos de Bogota. |  |  |  |  | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  |  |  | 2019-12-31 | No se han realizado las transferencias, en razón a que la entidad no tiene en su archivo, documentos con valor histórico |  |  |  |  | La entidad no ha formulado el respectivo plan de mejoramiento pues considera que "la entidad no tiene en su archivo, documentos con valor histórico" |  | PENDIENTE | 31/06/2020 | Contratos de prestación de servicios plan de trabajo; Se inció el proceso de ajuste de las TVD,las cuales el requisito para realizar las transferencias a la Dirección de archivo. |  |  |  |  | No se encuentra formulado un plan de mejora, sin embargo el área reporta avance; el Archivo Distrital en su visita programada verificara la acción formulada y el avance correspondiente. | [21 empty] | ABIERTO
|  | Origen Interno |  |  |  | 11 | GESTIÓN DOCUMENTAL | La entidad no ha publicado en la pagina web la informacion de las transferencias secundarias realizadas a la direccion distrital de archivo de bogota, en cumplimiento con el decreto 1515 Articulo 16, compilado en el decreto 1080 de 2015 Articulos 2.8.10.14 |  |  |  |  | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  |  |  | 2019-12-31 | No se han realizado las transferencias, en razón a que la entidad no tiene en su archivo, documentos con valor histórico |  |  |  |  | La entidad no ha formulado el respectivo plan de mejoramiento pues considera que "la entidad no tiene en su archivo, documentos con valor histórico" |  | PENDIENTE | 31/06/2020 | Contratos de prestación de servicios plan de trabajo; Se inció el proceso de ajuste de las TVD,las cuales el requisito para realizar las transferencias a la Dirección de archivo |  |  |  |  | No se encuentra formulado un plan de mejora, sin embargo el área reporta avance; el Archivo Distrital en su visita programada verificara la acción formulada y el avance correspondiente. | [21 empty] | ABIERTO
|  | Origen Interno |  |  |  | 12 | GESTIÓN DOCUMENTAL | La entidad no cuenta con un sistema integrado de conservacion en cumplimiento con el acuerdo 006 de 2014 | La planta de personal actualmente vigente para la entidad, no tiene un cargo con el perfil requerido para la elaboración de este instrumento | El contratista profesional en Archivistica, elaborara el instrumento para aprobación por parte del CIGD | Sistema Integrado de Conservación elaborado y aprobado | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | El CIGD, aprobó en Comité del 20 de diciembre de 2019, este instrumento archivísitico | 1 | 1 | 100% | OK | Conforme a lo informado por el área se valida el avance reportado y se da por cerrado este plan de mejoramiento |  | CUMPLIDA | [26 empty] | CUMPLIDA |  | CERRADO
|  | Origen Interno |  |  |  | 13 | GESTIÓN DOCUMENTAL | El plan de conservacion documental no cumple con la estrutura establecida en el acuerdo 006 de 2014 Articulo 5 | La planta de personal actualmente vigente para la entidad, no tiene un cargo con el perfil requerido para la elaboración de este instrumento | El contratista profesional en Archivistica, elaborara el instrumento para aprobación por parte del CIGD | Sistema Integrado de Conservación elaborado y aprobado | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | El CIGD, aprobó en Comité del 20 de diciembre de 2019, este instrumento archivísitico | 1 | 1 | 100% | OK | Conforme a lo informado por el área se valida el avance reportado y se da por cerrado este plan de mejoramiento |  | CUMPLIDA | [26 empty] | CUMPLIDA |  | CERRADO
|  | Origen Interno |  |  |  | 14 | GESTIÓN DOCUMENTAL | El plan de preservacion digital a largo plazo no cumple con la estructura establecida en el acuerdo 006 de 2014 Art 5 | La planta de personal actualmente vigente para la entidad, no tiene un cargo con el perfil requerido para la elaboración de este instrumento | El contratista profesional en Archivistica, elaborara el instrumento para aprobación por parte del CIGD | Sistema Integrado de Conservación elaborado y aprobado | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | El CIGD, aprobó en Comité del 20 de diciembre de 2019, este instrumento archivísitico | 1 | 1 | 100% | OK | Conforme a lo informado por el área se valida el avance reportado y se da por cerrado este plan de mejoramiento |  | CUMPLIDA | [26 empty] | CUMPLIDA |  | CERRADO
|  | Origen Interno |  |  |  | 15 | GESTIÓN DOCUMENTAL | La entidad no cuenta con planes de emergencias o atencion desastres en donde esten incuidos los archivos y areas de almacenamientode documentacion (Acuerdo 050 de 2000 AGN) | La planta de personal actualmente vigente para la entidad, no tiene un cargo con el perfil requerido para la elaboración de este instrumento | Elaborar el plan de emergencias, conforme el Acuerdo 050 de 2000 AGN | Plan de emerencias o atención de desastres incluyendo archivos y áreas de documentación | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  | 2020-01-01 | 2020-09-30 | 2019-12-31 | [7 empty] | PENDIENTE | 31/06/2020 |  | 0 | 0 | 0% | ALERTA | No se reporta ningun avance, se trata de una obligación prevista en la norma. |  | INCUMPLIDA | [17 empty] | INCUMPLIDA |  | ABIERTO